## 1.项目申报积分科目 (hidden)
积分科目模板
1、岗位积分科目
平台研发应用 部 2020年项目申报（申报资金到账全流程） 岗位积分科目明细表
序号 | 行动目标 | 步骤分解 | 流程个数 | 积分科目 | 数据流向（会计科目） 现金流量表 | 数据流向（会计科目） 资产负债表 | 数据流向（会计科目） 利润表 | 预算 | 计划办理时间 | 标准时长（8h/天） | 验证材料 | 积分科目 验证人/审核人 |  | 目标责任人 |  | 目标管理人 |  | 目标协同人 |  |  | 会计科目 | 预算金额 | 备注
[12 empty] | 审验岗位 | 验证人 | 责任本岗 | 责任人 | 管理岗位 | 管理人 | 协同岗位 | 协同人 | 协同内容 |  | 预算金额 | 备注
1 | 2020年工业互联网项目申报 | 获取政策文件 | 2 | 获取国家政策文件 |  |  |  |  | 2020-05-05 | 5 | 专项报表 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 实施工程师; 责任人: 魏士康; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
2 |  |  |  | 收集相关申报材料 |  |  |  |  | 2020-05-12 | 5 | 相关申报材料文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 实施工程师; 责任人: 魏士康; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
3 |  | 项目申报资料编制—资金申请报告 | 32 | 参与项目讨论会议，确定项目的名称、投资金额、建设规模等 |  |  | 差旅费 | 2000 | 2020-05-20 | 1 | 会议纪要 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 平台研发应用部副总经理; 责任人: 刘红玉; 管理岗位: 总裁; 管理人: 韦总
4 |  |  |  | 河南省工业互联网平台申报书 |  |  |  |  | 2020-05-21 | 1 | 文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
5 |  |  |  | 河南省工业互联网平台基本信息表 |  |  |  |  | 2020-05-22 | 1 | 文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
6 |  |  |  | 河南省工业互联网平台建设单位（以下简称建设单位）情况表； |  |  |  |  | 2020-05-23 | 2 | 文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
7 |  |  |  | 河南省工业互联网平台建设方案 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 5 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
8 |  |  |  | 一、平台建设的必要性 |  |  |  |  | 2020-05-30 | 2 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
9 |  |  |  | （一）平台建设的重要性 |  |  |  |  | 2020-06-01 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
10 |  |  |  | （二）平台建设的迫切性 |  |  |  |  | 2020-06-02 | 2 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
11 |  |  |  | （三）平台建设的先进性 |  |  |  |  | 2020-06-04 | 2 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 总裁; 管理人: 韦总
12 |  |  |  | 包括：主要技术指标、与国内外先进水平的比较，推广应用的经济、社会效益分析等方面 |  |  |  |  | 2020-06-06 | 2 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 总裁; 管理人: 韦总
13 |  |  |  | （四）平台预期解决的重大问题 |  |  |  |  | 2020-06-08 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
14 |  |  |  | 二、建设单位的工业互联网平台基础 |  |  |  |  | 2020-06-09 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
15 |  |  |  | （一）工业互联网平台面向的行业及解决的主要问题 |  |  |  |  | 2020-06-10 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
16 |  |  |  | （二）工业互联网平台的总体架构及主要功能 |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 总裁; 管理人: 韦总
17 |  |  |  | （三）工业互联网平台资源管理能力包括：工业设备管理、软件应用管理、用户及开发者管理、市场运营管理等方面 |  |  |  |  | 2020-06-13 | 2 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 总裁; 管理人: 韦总
18 |  |  |  | （四）工业互联网平台服务能力包括：存储和计算服务、应用开发服务、平台间调用服务、资源迁移服务、新技术应用服务等方面 |  |  |  |  | 2020-06-15 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
19 |  |  |  | 三、平台建设的目标和任务 |  |  |  |  | 2020-06-16 | 3 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
20 |  |  |  | （一）总体目标 |  |  |  |  | 2020-06-19 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 平台研发应用部副总经理; 责任人: 王昊; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 刘红玉
21 |  |  |  | （二）主要内容及任务分解 |  |  |  |  | 2020-06-20 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
22 |  |  |  | （三）考核指标考核指标须在验收时现场演示并提供证明材料 |  |  |  |  | 2020-06-21 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
23 |  |  |  | （四）对行业的影响和带动作用 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
24 |  |  |  | （一）技术路线 包括：平台架构、建设内容、工业设备接入方案及工业机理模型、微服务组件及工业APP开发计划 |  |  |  |  | 2020-06-23 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
25 |  |  |  | （二）技术路线的先进性和可行性分析 |  |  |  |  | 2020-06-24 | 2 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
26 |  |  |  | （三）技术难点和主要创新点 |  |  |  |  | 2020-06-26 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
27 |  |  |  | （四）市场分析和技术成果应用分析 |  |  |  |  | 2020-06-27 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 部门副经理; 责任人: 朱文龙
28 |  |  |  | （一）建设单位基本情况 包括：与平台建设相关的实力和基础，以往的业绩，承担相关项目情况，专业人员能力等5.6主要设备选择 |  |  |  |  | 2020-06-28 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任人: 王昊
29 |  |  |  | （二）建设单位与国内外同类机构的优势比较分析 包括：实现平台建设预期目标的技术、人才、机制、设施设备优势等 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任人: 王昊
30 |  |  |  | 总体预算（万元） |  |  |  |  | 2020-06-30 | 3 | 可研报告文件 | 人资部部经理 |  | 财务副总 | 任敬东 | 平台研发应用部副总经理 | 刘红玉 | 平台研发应用部副总经理 | 王昊
31 |  |  |  | 经费来源及支出 |  |  |  |  | 2020-07-03 | 1 | 可研报告文件 | 人资部部经理 |  | 财务副总 | 任敬东 | 平台研发应用部副总经理 | 刘红玉 | 平台研发应用部副总经理 | 王昊
32 |  |  |  | 总投资中设备（含软件及网络设备）清单 |  |  |  |  | 2020-07-04 | 2 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任人: 王昊
33 |  |  |  | 平台建设组织方式及管理机制 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任人: 张倩梦
34 |  |  |  | 市场、技术、投融资、政策等方面的风险分析及其对策 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 1 | 可研报告文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任人: 王昊
35 |  | 项目申报资料修改、上报获得上行文 | 0 | 资金申请报告报领导审核 |  |  | 差旅费 | 2000 | 2020-07-08 | 2 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 平台研发应用部副总经理; 责任人: 刘红玉; 管理岗位: 总裁; 管理人: 韦总
36 |  |  |  | 根据领导意见修改资金申请报告 |  |  |  |  | 2020-07-10 | 2 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 平台研发应用部副总经理; 责任人: 王昊; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 刘红玉
37 |  |  |  | 资料修改定稿 |  |  | 印刷费 | 50 | 2020-07-12 | 10 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 平台研发应用部副总经理; 责任人: 王昊; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 刘红玉
38 |  |  |  | 初稿报送市发改/工信/科技等部门 |  |  | 差旅费 | 2000 | 2020-07-22 | 1 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 刘红玉
39 |  |  |  | 项目资料初稿上报主管科长 |  |  | 招待费 | 1500 | 2020-07-23 | 10 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 刘红玉
40 |  |  |  | 项目资料初稿上报主管主任 |  |  |  |  | 2020-08-02 | 1 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 刘红玉
41 |  |  |  | 根据主管主任提出的修改意见进行修改 |  |  |  |  | 2020-08-03 | 2 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 刘红玉
42 |  |  |  | 现场参观项目建设进度 |  |  | 招待费 | 2000 | 2020-08-05 | 1 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 刘红玉
43 |  |  |  | 终稿打印 |  |  | 印刷费 | 300 | 2020-08-06 | 1 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 平台研发应用部副总经理; 管理人: 王昊
44 |  |  |  | 报送获得项目上行文 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 3 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 项目部经理
45 |  |  |  | 项目初审工作 |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 项目部经理
46 |  |  |  | 项目省级部门的协调 |  |  | 招待费 | 2000 | 2020-08-12 | 2 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 项目部经理
47 |  |  |  | 项目初审专家的沟通 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 2 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 项目部经理
48 |  |  |  | 项目终审资料准备 |  |  |  |  | 2020-08-16 | 2 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 项目部经理
49 |  |  |  | 资料补充 |  |  | 印刷费 | 300 | 2020-08-18 | 2 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 项目部经理
50 |  |  |  | 项目终审工作 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 项目部经理
51 |  |  |  | 项目终审部门的协调 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 10 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 项目部经理
52 |  |  |  | 项目终审专家的沟通 |  |  |  |  | 2020-09-01 | 10 | 申报材料 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 项目部经理
53 |  |  |  | 项目拟推荐名单公示 |  |  |  |  | 2020-09-11 | 15 | 网上公示链接/照片 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 项目部经理
54 |  |  |  | 申报成功 |  |  |  |  | 2020-09-26 | 10 | 网上公示链接/照片 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦; 管理岗位: 项目部经理
55 |  | 项目申报手续办理 | 0 | 备案 |  |  | 其它业务收入 | 2200000 | 2020-10-06 | 1 | 网上备案截图 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦
56 |  |  |  | 河南省投资项目在线审批监管平台网上申报系统填报 |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2 | 网上备案截图 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 王鹏
57 |  |  |  | 协调发改/产业集聚区同意备案 |  |  |  |  | 2020-10-09 | 1 | 网上备案截图 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 王鹏
58 |  |  |  | 备案完成 |  |  |  |  | 2020-10-10 | 0.25 | 网上备案截图 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 王鹏
59 |  |  |  | 项目环评批复 |  |  |  |  | 2020-10-10 06:00 | 1 | 批复文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 王鹏
60 |  |  |  | 获得能评批复 |  |  |  |  | 2020-10-11 06:00 | 1.25 | 批复文件 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦
61 |  | 项目启动资金到位及使用 | 0 | 项目启动资金到位 |  |  |  |  | 2020-10-12 12:00 | 1 | 资金到账截图 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦
62 |  |  |  | 监督审核项目启动资金用于与项目内容相关的设备采购费用 |  |  |  |  | 2020-10-13 12:00 | D+X | 设备采购相关文件照片 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦
63 |  |  |  | 监督审核项目启动资金用于与项目内容相关的材料采购费用 |  |  |  |  | #VALUE! | D+X | 材料采购相关文件照片 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦
64 |  |  |  | 监督审核项目启动资金用于与项目内容相关的产品采购费用 |  |  |  |  | #VALUE! | D+X | 产品采购相关文件照片 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦
65 |  |  |  | 监督审核项目启动资金用于与项目内容相关的软件等采购费用 |  |  |  |  | #VALUE! | D+X | 软件采购相关文件照片 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦
66 |  |  |  | 监督审核项目启动资金用与项目相关的设计直接费用 |  |  |  |  | #VALUE! | D+X | 设计直接费用相关文件照片 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦
67 |  |  |  | 监督审核项目启动资金用与项目相关的检测直接费用 |  |  |  |  | #VALUE! | D+X | 检测直接费用相关文件照片 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦
68 |  |  |  | 监督审核项目启动资金用与项目相关的评价服务等直接费用 |  |  |  |  | #VALUE! | D+X | 评价服务等直接费用相关文件照片 | 审验岗位: 人资部部经理; 责任本岗: 项目专员; 责任人: 张倩梦
Formulas:
计划办理时间 = [计划办理时间, row above]+[标准时长（8h/天）, row above]

## 2.1 1+6系统监造系统（计、量、质）建设岗位积分 (hidden)
平台研发应用部监造云平台岗位积分科目明细表
序号 | 总类别 | 类别 | 流程个数 | 积分科目 | 数据流向（会计科目） 现金流量表 | 数据流向（会计科目） 资产负债表 | 数据流向（会计科目） 利润表 | 预算 | 计划办理时间 | 标准时长（天8小时工作制） | 验证材料 | 验证人 |  | 责任人
[12 empty] | 验证岗位 | 验证人 | 本岗 | 管理 | 协同
1 | 输电线缆在线监造系统v1.02需求规格说明书、需求设计及系统实现 | 输电线缆在线监造系统v1.02需求定稿 | 3 | 基于在线监造总体需求确定改版方向 |  |  |  |  | 2019-12-03 | 2 | 《监造系统v1.02改进设计》《监造系统v1.02改版计划及工作量》 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 王昊 | 刘红玉
2 |  |  |  | 讨论改版具体细节 |  |  |  |  | 2019-12-05 | 1 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 863 | 王娇
3 |  |  |  | 编制改版工作计划及工作量 |  |  |  |  | 2019-12-06 | 1 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 863 | 王娇
4 |  | 输电线缆在线监造系统v1.02原型改版设计 | 8 | 首页-综合看板、供应商地图原型设计 |  |  |  |  | 2019-12-09 | 2 | 《输电线缆在线监造系统v1.02原型设计》 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 王娇 | 王昊
5 |  |  |  | 合同管理-合同执行情况表、合同执行透视表设计 |  |  |  |  | 2019-12-11 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 王娇 | 王昊
6 |  |  |  | 履约管理-新增对标管理设计 |  |  |  |  | 2019-12-13 | 3 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 王娇 | 王昊
7 |  |  |  | 质量管理-新增对标管理设计 |  |  |  |  | 2019-12-17 | 4 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 王娇 | 王昊
8 |  |  |  | 监造管理-基于合同编号的项目监造流程设计、监造报表输出 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 王娇 | 王昊
9 |  |  |  | 供应商管理-改版设计 |  |  |  |  | 2019-12-22 | 1 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 王娇 | 王昊
10 |  |  |  | 系统管理及原型评审 |  |  | 研发费用（租人） | 23500 | 2019-12-23 | 1 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 王娇 | 王昊
11 |  | 输电线缆在线监造系统v1.02系统开发 | 2 | 向开发团队讲解系统开发需求 |  |  |  |  | 2019-12-24 | 2 | 《输电线缆在线监造系统v1.02需求文档》、《输电线缆在线监造系统v1.02原型设计》 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 王娇 | 王昊
12 |  |  |  | 跟进系统开发工作 |  |  | 研发费用 | 150000（预估） | 2019-12-26 | 待评估，预计30天 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 863 | 王昊 | 王娇
|  | 在线监造系统v1.02系统发布 | 3 | 系统开发完成，双方联调联试 |  |  |  |  | 2020-02-01 | 5 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 王昊 | 王娇
|  |  |  | 调试完毕，系统正式发布 |  |  |  |  | 2020-02-06 | 3 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 王昊 | 王娇
|  |  |  | 项目验收通过 |  |  |  |  | 2020-02-09 | / | 系统验收确认书 | 总裁 | 韦总 | 刘红玉 | 王昊 | 王娇
13 | 1+6监造云平台下一版本迭代开发 | 下一版本需求分析 | 1 | 《监造云平台改版需求调研》确认 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 5 | 《监造云平台需求确认书》 | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 王昊 | 刘红玉 | 卢少珂
14 |  | 新版本需求确认 | 7 | 数据库模型设计 |  |  |  |  | 2020-02-08 | 7 | 《数据库模型设计图》 | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 刘红玉
15 |  |  |  | 系统框架设计 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 6 | 系统架构设计方案 | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 刘红玉
16 |  |  |  | 《服务端研发框架选型报告》确认 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 2 | 《服务端研发框架选型报告》 | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 刘红玉
17 |  |  |  | 《移动应用研发框架选型报告》确认 |  |  |  |  | 2020-02-18 | 2 | 《移动应用研发框架选型报告》 | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 刘红玉
18 |  |  |  | 《数据库框架选型报告》确认 |  |  |  |  | 2020-02-20 | 2 | 《数据库框架选型报告》 | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 刘红玉
19 |  |  |  | 《应用服务器评估报告》确认 |  |  |  |  | 2020-02-21 | 1 | 《应用服务器评估报告》 | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 刘红玉
20 |  |  |  | 《设计大纲》确认 |  |  |  |  | 2020-02-25 | 4 | 《设计大纲》 | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 王昊 | 刘红玉
|  | 研发选择供应商 | 5 | 寻找研发伙伴 |  |  |  |  | 2020-02-26 | 1 |  | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 王昊 | 刘红玉
|  |  |  | 沟通研发目标 |  |  |  |  | 2020-02-27 | 1 |  | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 王昊 | 刘红玉
|  |  |  | 收集报价及研发方案 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 1 |  | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 王昊 | 刘红玉
|  |  |  | 《询价比价分析表》 |  |  |  |  | 2020-02-29 | 2 |  | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 王昊 | 刘红玉
|  |  |  | 签订研发合同 | 研发支出 |  | 研发费用 | 150000 15工作日*10人*1000元/日 | 2020-03-01 | 1 |  | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 王昊 | 刘红玉
21 |  | 系统开发 | 9 | 金蝶erp接口数据处理 |  |  |  |  | 2020-02-21 | 10 | / | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 朱文龙 | 王昊
22 |  |  |  | 系统登录界面设计 |  |  |  |  | 2020-03-02 | 10 | 功能展示 | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 王娇
23 |  |  |  | 系统首页统计报表展示 |  |  |  |  | 2020-03-10 | 8 |  | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 王娇
24 |  |  |  | 合同管理 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 5 |  | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 外包团队 | 卢少珂
25 |  |  |  | 履约管理 |  |  |  |  | 2020-03-20 | 5 |  | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 外包团队 | 卢少珂
26 |  |  |  | 监造信息 |  |  |  |  | 2020-03-24 | 4 |  | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 外包团队 | 卢少珂
27 |  |  |  | 供应商管理 |  |  |  |  | 2020-03-31 | 7 |  | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 外包团队 | 卢少珂
28 |  |  |  | 系统管理 |  |  |  |  | 2020-04-05 | 5 |  | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 外包团队 | 卢少珂
29 |  |  |  | 系统监控 |  |  |  |  | 2020-04-10 | 5 |  | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 外包团队 | 卢少珂
30 |  | 系统测试 | 3 | 测试Bug修改 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 3 | / | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 王昊 | 王芳慧
31 |  |  |  | 系统部署 |  |  |  |  | 2020-04-15 | 2 | / | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 王昊 | 王芳慧
32 |  |  |  | 系统试运行 |  |  |  |  | 2020-04-18 | 3 | / | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 王昊 | 王芳慧
33 |  | 系统培训 | 1 | 系统培训 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 2 | 培训确认书 | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 王昊
34 |  | 试运行bug处理 | 1 | 运行期Bug修改 |  |  |  |  | 2020-04-22 | 2 | bug修改统计 | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 王昊 | 王芳慧
35 |  | 系统验收 | 2 | 系统正式上线，全员使用 |  |  |  |  | 2020-04-25 | 3 | 验收确认书 | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 王昊 | 王芳慧
36 |  |  |  | 系统验收 |  |  |  |  | 2020-04-30 | 5 |  | 平台研发应用部项目经理 | 刘红玉 | 卢少珂 | 王昊
|  | 销售推广 | 2 | 市场分析调研
|  |  |  | 潜在客户收集 | 销售费用 |  |  | 2000=宣传册手册，名片等打印费20元/本*100本
|  |  |  | 意向客户洽谈 | 销售费用-差旅费 |  |  | 5000（交通费+住宿费）洽谈客户10家，去往每家差旅约500元
|  |  |  | 签订合同形成收入 | 软件对外销售 |  |  | 200000（签约一家）
Formulas:
计划办理时间 = [计划办理时间, row above]+[标准时长（天8小时工作制）, row above]
计划办理时间 = [计划办理时间, row above]+37

## ★1+6工作量汇总 (hidden)
机台1+6 | V1.0 | [5 empty] | V2.0 | [5 empty] | 合计数 | 返回积分科目 | 是
| 计 |  | 量 |  | 质 |  | 价 |  | 能 |  | 环
| 厂端 | 云端 | 厂端 | 云端 | 厂端 | 云端 | 厂端 | 云端 | 厂端 | 云端 | 厂端 | 云端 |  | 备注
总抓取点 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
--其中 可设备取数 | 0 | 设备 | 18 | 设备 | 61 | 设备 | 0 | 设备 | 7 | 设备 | 4 |  | 90
--其中 可运算获得 | 14 | 运算 | 3 | 运算 | 8 | 运算 | 28 | 运算 | 0 | 运算 | 3 |  | 56
--其中 需人工录入 | 16 | 人工 | 0 | 人工 | 4 | 人工 | 0 | 人工 | 0 | 人工 | 9 |  | 29
抓取工作进展 | 19 | 0 | 20 | 0 | 64 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 131
--其中 已实现抓取 | 0 |  | 2 |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 | 已经实现抓取，数据已经入库（历史上与郑大合作）
--其中 已制定方案 | 0 |  | 8 |  | 29 |  | 3 |  | 6 |  | 0 |  | 46 | 本次计划采集的46个点，分别与上海普奥、郑州源控、大河智信分对接，详见设备清单
--其中 ERP系统记录 | 19 |  | 20 |  | 64 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 125 | 在计量质价方面完成125个点的系统应用，详见明细表
机台1+6 | V1.0 | [5 empty] | V2.0 | [5 empty] | 合计数
| 计 |  | 量 |  | 质 |  | 价 |  | 能 |  | 环
| 厂端 | 云端 | 厂端 | 云端 | 厂端 | 云端 | 厂端 | 云端 | 厂端 | 云端 | 厂端 | 云端 |  | 备注
对标管理 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
纸质记录阶段 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
系统记录阶段 | 16 |  | 19 |  | 54 | [7 empty] | 89
自动抓取阶段 | 0 |  | 2 |  | 10 | [7 empty] | 12
展示分析阶段 | 9 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20

## 1+6采集点明细 (hidden)
编号 | 工序 | 分类 | 采集点 | 标准（目标）数据采集现状 |  |  |  | 实际数据采集现状 |  |  | 监造平台 | 差额 | 成果转化率 | 计件工资 | 数据管理岗位 |  | 采集点是否设备输出 | 采集点是否需要改进 |  | 实现方式 | 实现方案 | 预计完成时间 | 管理目的 | [9 empty] | 可设备取数
|  |  |  | 标准/目标来源 | 设备记录 | 系统记录 | 表单记录 | 生产设备/PLC | ERP/其它信息系统 | 人工录入/导入 |  |  |  |  | 录入岗位 | 审核岗位 | [7 empty] | 问题及管理现状 | 改进建议或计划 | 量 | 质 | 价 | 能 | 量 | 质 | 价 | 计 |  | 量 |  | 质 |  | 价 |  | 能 |  | 环 |  | 设备取数
001 | 连铸连轧 | 计 | 计划
002 | 连铸连轧 | 量 | 数量 | [22 empty] | 0
003 | 连铸连轧 | 价 | 成本 | [24 empty] | 0
004 | 连铸连轧 | 质 | 质量 | [23 empty] | 0
005 | 连铸连轧 | 能 | 能耗 | [25 empty] | 0
006 | 连铸连轧 | 环 | 7S | [29 empty] | ECP订单号 | 人工
007 | 材料采购 | 计 | ECP订单号 | 国网ECP平台 |  | √ |  |  | 销售合同 |  | √ |  |  |  | ROE专员 | 经营部经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 计划采购数量 | 运算
008 | 材料采购 | 计 | 计划采购数量 | BOM运算 |  | √ |  |  | 采购计划 |  | √ |  |  |  | ROE专员 | 经营部经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 计划到厂时间 | 人工
009 | 材料采购 | 计 | 计划到厂时间 | 生产计划 |  | √ |  |  | 采购计划 |  | √ |  |  |  | ROE专员 | 经营部经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 资金计划 | 运算
010 | 材料采购 | 计 | 资金计划 | 生产计划 |  | √ |  |  |  | EXCEL |  |  |  |  | 经营部经理 | 经营部副总 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 计划采购供应商 | 人工
011 | 材料采购 | 计 | 计划采购供应商 | 采购计划 | [5 empty] | 线下管理 |  |  |  |  | ROE专员 | 经营部经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 质量标准计划 | 人工
012 | 材料采购 | 计 | 质量标准计划 | 国家/客户标准 |  | √ |  |  | 检验方案 | [5 empty] | ROE专员 | 品管部经理 | [6 empty] | 增效
013 | 材料采购 | 量 | 到货数量 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 采购收货单 |  | √ |  |  |  | 采购员 | 仓管员 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置地秤 |  | 增效 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 到货数量 | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
014 | 材料采购 | 量 | 不合格数量 | 国家/客户标准 | 1 |  |  |  | 质检单 |  | √ |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置地秤 |  | 提质 |  |  | 0 | [8 empty] | 不合格数量 | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
015 | 材料采购 | 量 | 验收合格数量 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  |  | 采购入库单 |  | √ |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置地秤 |  | 提质 |  |  | 0 | [8 empty] | 验收合格数量 | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
016 | 材料采购 | 价 | 采购成本 | 国家/客户标准 |  | √ |  |  | 应付单/采购发票 | [5 empty] | 成本会计 | 会计经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 采购成本 | 运算
017 | 材料采购 | 质 | 采样批次号 |  | 1 |  |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | [6 empty] | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 采样批次号 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
018 | 材料采购 | 质 | 铝杆直径 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 铝杆直径 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
019 | 材料采购 | 质 | 铝杆抗拉强度 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 铝杆抗拉强度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
020 | 材料采购 | 质 | 铝杆断后伸长率 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 铝杆断后伸长率 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
021 | 材料采购 | 质 | 铝杆不圆度 |  | 1 |  |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | [6 empty] | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 铝杆不圆度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
022 | 材料采购 | 质 | 电阻 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 数字电桥 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 数字电桥 |  |  |  | 数字电桥 | [5 empty] | 电阻 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
023 | 材料采购 | 质 | 钢丝抗拉强度 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 钢丝抗拉强度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
024 | 材料采购 | 质 | 钢丝断后伸长率 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 钢丝断后伸长率 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
025 | 材料采购 | 质 | 钢丝直径 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 钢丝直径 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
026 | 材料采购 | 质 | 钢丝镀锌层质量 | 国家/客户标准 |  | √ |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 钢丝镀锌层质量 | 运算
027 | 材料采购 | 质 | 钢线外径 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y |  | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 钢线外径 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
028 | 材料采购 | 质 | 钢线1％伸长应力 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y |  | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 钢线1％伸长应力 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
029 | 材料采购 | 质 | 钢丝截面积 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y |  | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 钢丝截面积 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
030 | 材料采购 | 质 | 单位长度质量 | 国家/客户标准 |  | √ |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y |  | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 单位长度质量 | 运算
031 | 材料采购 | 质 | 钢丝股数 | 国家/客户标准 |  | √ |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y |  | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 钢丝股数 | 人工
032 | 材料采购 | 质 | 钢丝卷绕 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y |  | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 钢丝卷绕 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
033 | 材料采购 | 质 | 钢丝扭转 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 钢丝扭转 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
034 | 材料采购 | 环 | 摆放定址管理 | 企业标准 | [5 empty] | 7S打分表 |  |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | [6 empty] | 增效，环境 | [19 empty] | 摆放定址管理 | 人工
035 | 材料采购 | 环 | 与客户要求供应商一致性检查 | 企业标准 | [5 empty] | 线下管理 |  |  |  |  | 采购员 | 制造经理 | [6 empty] | 增效，环境 | [9 empty] | ECP订单号 | 人工 | [8 empty] | 与客户要求供应商一致性检查 | 人工
036 | 拉丝 | 计 | ECP订单号 | 国网ECP平台 |  | √ |  |  | 销售订单 |  | √ |  |  |  | ROE专员 | 制造经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 计划生产长度（单盘） | 运算
037 | 拉丝 | 计 | 计划生产长度（单盘） | 合同长度 |  | √ |  |  | 生产订单 |  | √ |  |  |  | ROE专员 | 制造经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 计划生产重量（总重） | 运算
038 | 拉丝 | 计 | 计划生产重量（总重） | 合同重量 |  | √ |  |  | 生产订单 |  | √ |  |  |  | ROE专员 | 制造经理 |  | Y | 0 | 购买 | 购置地秤 |  | 增效 | [9 empty] | 计划生产时间 | 人工
039 | 拉丝 | 计 | 计划生产时间 | 交货提前期 |  | √ |  |  | 生产订单 |  | √ |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 计划生产设备 | 人工
040 | 拉丝 | 计 | 计划生产设备 | 剩余产能 |  | √ |  |  | 生产订单 | [5 empty] | 车间调度 | 制造经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 铝杆投入定额 | 运算
041 | 拉丝 | 计 | 铝杆投入定额 | BOM |  | √ |  |  | 生产用料清单BOM | [5 empty] | 工艺员 | 制造经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 计划用电量 | 运算
042 | 拉丝 | 计 | 计划用电量 | 企业标准 |  | 暂无 | [8 empty] | 工艺员 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 降本 | [9 empty] | 人员保障计划 | 人工
043 | 拉丝 | 计 | 人员保障计划 | 企业标准 |  | 暂无 |  |  |  | 线下管理 |  |  |  |  | 制造经理 | 经营部副总 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 增效 | [9 empty] | 计划成本定额 | 人工
044 | 拉丝 | 计 | 计划成本定额 | 企业标准 |  | 暂无 |  |  |  | EXCEL |  |  |  |  | ROE专员 | 制造经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 降本
045 | 拉丝 | 量 | 拉丝铝杆生产领用重量 | BOM | 1 | √ |  | 1 | 生产领料单 |  | √ |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置地秤 |  | 降本 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 拉丝铝杆生产领用重量 | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
046 | 拉丝 | 量 | 铝（合金）单丝产出长度（单盘） | BOM | 1 | √ |  | 计米器 | 生产入库单 |  | √ |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 研发 | 计米与生产系统关联 |  | 降本 |  |  | 计米器 |  |  |  | 计米器 |  |  |  |  | 铝（合金）单丝产出长度（单盘） | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
047 | 拉丝 | 量 | 铝（合金）单丝产出重量（单盘） | BOM | 1 | √ |  | 1 | 生产入库单 |  | √ |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置地秤与生产系统关联 |  | 降本 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 铝（合金）单丝产出重量（单盘） | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
048 | 拉丝 | 量 | 铝（合金）单丝产出重量（总计） | BOM | 1 |  |  | 1 | 生产入库单 | [5 empty] | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置地秤与生产系统关联 |  | 降本 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 铝（合金）单丝产出重量（总计） | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
049 | 拉丝 | 量 | 不合格品重量 | BOM | 1 | √ |  |  | 检验单 |  | √ |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置地秤与生产系统关联 |  | 降本 |  |  | 0 | [8 empty] | 不合格品重量 | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
050 | 拉丝 | 量 | 废铝（合金）边角料产出重量 | BOM | 1 | √ |  | 1 | 生产汇报单 |  | √ |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置地秤与生产系统关联 |  | 提质、降本 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 废铝（合金）边角料产出重量 | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
051 | 拉丝 | 量 | 投入工时 | 企业标准 |  | √ |  |  | 生产汇报单 | [5 empty] | ROE专员 | 制造经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 提质、降本 |  |  | 0 | [8 empty] | 投入工时 | 运算
052 | 拉丝 | 价 | 机物料消耗 | 企业标准 |  | √ |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 提质、降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 机物料消耗 | 运算
053 | 拉丝 | 价 | 设备折旧费 | 企业标准 |  | √ |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 设备折旧费 | 运算
054 | 拉丝 | 价 | 工人直接工资 | 企业标准 |  | √ |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 工人直接工资 | 运算
055 | 拉丝 | 价 | 直接电费 | 企业标准 |  | √ |  | 1 | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 直接电费 | 运算 |  |  |  |  | 运算
056 | 拉丝 | 价 | 原材料总成本 | 企业标准 |  | √ |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 原材料总成本 | 运算
057 | 拉丝 | 价 | 拉丝油费用 | 企业标准 |  | √ |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 拉丝油费用 | 运算
058 | 拉丝 | 价 | 即时总成本 | 企业标准 |  | √ |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 即时总成本 | 运算
059 | 拉丝 | 价 | 实际总成本 | 企业标准 |  | √ |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 实际总成本 | 运算
060 | 拉丝 | 价 | 结算收入（内部交易） | 企业标准 | [10 empty] | 成本会计 | 财务经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 结算收入（内部交易） | 运算
061 | 拉丝 | 价 | 利润（内部交易） | 企业标准 | [10 empty] | 成本会计 | 财务经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 利润（内部交易） | 运算
062 | 拉丝 | 质 | 采样批次号 | 国家/客户标准 | 1 |  |  | 1 | 质检单 | [6 empty] | 品管经理 | Y |  | 0 | 研发 |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 采样批次号 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
063 | 拉丝 | 质 | 实验室温湿度 | 国家/客户标准 | 1 |  |  | 温度传感器 |  | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 | 研发 |  |  | 提质 |  |  |  | 温度传感器 |  |  |  | 温度传感器 | [5 empty] | 实验室温湿度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
064 | 拉丝 | 质 | 接头抗拉强度（冷压焊） | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 |  | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 研发 |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 接头抗拉强度（冷压焊） | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
065 | 拉丝 | 质 | 单位长度质量 | 国家/客户标准 |  | √ |  |  |  | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 研发 |  |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 单位长度质量 | 运算
066 | 拉丝 | 质 | 截面积 | 国家/客户标准 |  | √ |  | 电子天平 |  | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 | 研发 |  |  | 提质 |  |  |  | 电子天平 |  |  |  | 电子天平 | [5 empty] | 截面积 | 运算
067 | 拉丝 | 质 | 单丝直径 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 激光测径仪 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 | 研发 |  |  | 提质 |  |  |  | 激光测径仪 |  |  |  | 激光测径仪 | [5 empty] | 单丝直径 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
068 | 拉丝 | 质 | 单丝抗拉强度 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 研发 |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 单丝抗拉强度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
069 | 拉丝 | 质 | 单丝断后伸长率 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 研发 |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 单丝断后伸长率 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
070 | 拉丝 | 质 | 单丝电阻 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 数字电桥 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 | 研发 |  |  | 提质 |  |  |  | 数字电桥 |  |  |  | 数字电桥 | [5 empty] | 单丝电阻 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
071 | 拉丝 | 质 | 卷绕 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 研发 |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 卷绕 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
072 | 拉丝 | 质 | 单丝扭转 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 研发 |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 单丝扭转 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
073 | 拉丝 | 质 | 表面光洁度 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 研发 |  |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 表面光洁度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
074 | 拉丝 | 能 | 设备生产用电量 | 企业标准 | 1 |  |  | 1 |  | EXCEL |  |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 研发 | 用电量采集并与生产系统关联 |  | 降本 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 设备生产用电量 | 设备 |  |  | 设备 | 1
075 | 拉丝 | 能 | 设备总耗电量 | 企业标准 | 1 |  |  | 1 |  | EXCEL |  |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 研发、购买 | 用水量采集并与生产系统关联 |  | 降本 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 设备总耗电量 | 设备 |  |  | 设备 | 1
076 | 拉丝 | 环 | 拉丝机配模管理 | 企业标准 | [5 empty] | 线下管理 |  |  |  |  | 车间调度 | 品管经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [19 empty] | 拉丝机配模管理 | 人工
077 | 拉丝 | 环 | 5S环境卫生 | 企业标准 | [5 empty] | 7S打分表 |  |  |  |  | 车间调度 | 品管经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [19 empty] | 5S环境卫生 | 人工
078 | 拉丝 | 环 | 节约 | 企业标准 | [5 empty] | 7S打分表 |  |  |  |  | 车间调度 | 品管经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [19 empty] | 节约 | 运算
079 | 拉丝 | 环 | 安全 | 企业标准 | [5 empty] | 7S打分表 |  |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [19 empty] | 安全 | 人工
080 | 拉丝 | 环 | 生产设备油位 | 企业标准 | 1 | [9 empty] | 车间调度 | 机修工 | Y | Y | 1 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [19 empty] | 生产设备油位 | 设备 | 设备 | 1
081 | 拉丝 | 环 | 生产设备油温 | 企业标准 | 1 | [9 empty] | 车间调度 | 机修工 | Y | Y | 1 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [9 empty] | ECP订单号 | 人工 | [8 empty] | 生产设备油温 | 设备 | 设备 | 1
082 | 时效 | 计 | ECP订单号 | [5 empty] | 销售订单 | [5 empty] | ROE专员 | 制造经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 计划生产时间 | 运算
083 | 时效 | 计 | 计划生产时间 | 交货提前期 |  | √ |  |  | 生产订单 | [5 empty] | 车间调度 | 制造经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 计划生产设备 | 运算
084 | 时效 | 计 | 计划生产设备 | 剩余产能 |  | √ |  |  | 生产订单 | [5 empty] | 车间调度 | 制造经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 计划用电量 | 运算
085 | 时效 | 计 | 计划用电量 | 企业标准 | [5 empty] | 线下管理 |  |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 增效 | [9 empty] | 人员保障计划 | 人工
086 | 时效 | 计 | 人员保障计划 | 企业标准 | [5 empty] | 线下管理 |  |  |  |  | 制造经理 | 经营副总 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 增效 | [9 empty] | 计划成本定额 | 人工
087 | 时效 | 计 | 计划成本定额 | 企业标准 | [5 empty] | 线下管理 |  |  |  |  | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本
088 | 时效 | 量 | 铝合金单丝产出重量 | BOM | 1 | √ |  | 1 | 生产入库单 | [5 empty] | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置地秤 |  | 降本 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 铝合金单丝产出重量 | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
089 | 时效 | 量 | 其中—不合格品重量 | BOM | 1 | √ |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 研发 | 购置地秤 |  | 降本 |  |  | 0 | [8 empty] | 其中—不合格品重量 | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
090 | 时效 | 量 | 其中—合格品重量 | BOM | 1 | √ |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 |  |  | 降本 |  |  | 0 | [8 empty] | 其中—合格品重量 | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
091 | 时效 | 量 | 投入工时 | 企业标准 |  | √ |  |  | 生产汇报单 | [5 empty] | ROE专员 | 制造经理 | [6 empty] | 降本 |  |  | 0 | [8 empty] | 投入工时 | 运算
092 | 时效 | 价 | 机物料消耗 | 企业标准 |  | √ |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 机物料消耗 | 运算
093 | 时效 | 价 | 设备折旧费 | 企业标准 |  | √ |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 设备折旧费 | 运算
094 | 时效 | 价 | 工人直接工资 | 企业标准 |  | √ |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 工人直接工资 | 运算
095 | 时效 | 价 | 直接电费 | 企业标准 |  | √ |  | 1 | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 直接电费 | 运算 |  |  |  |  | 运算
096 | 时效 | 价 | 即时总成本 | 企业标准 |  | √ |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 即时总成本 | 运算
097 | 时效 | 价 | 实际总成本 | 企业标准 |  | √ |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 实际总成本 | 运算
098 | 时效 | 价 | 结算收入（内部交易） | 企业标准 | [10 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 结算收入（内部交易） | 运算
099 | 时效 | 价 | 利润（内部交易） | 企业标准 | [10 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 利润（内部交易） | 运算
100 | 时效 | 质 | 时效工艺-时长 | 企业标准 | 1 |  |  | PLC |  | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 |  |  |  | 提质 |  |  |  | PLC |  |  |  | PLC | [5 empty] | 时效工艺-时长 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
101 | 时效 | 质 | 时效工艺-温度 | 企业标准 | 1 |  |  | PLC |  | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 |  |  |  | 提质 |  |  |  | PLC |  |  |  | PLC | [5 empty] | 时效工艺-温度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
102 | 时效 | 质 | 采样批次号 | 企业标准 | 1 |  |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 采样批次号 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
103 | 时效 | 质 | 实验室温湿度 | 国家/客户标准 | 1 |  |  | 温度传感器 | [6 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 温度传感器 |  |  |  | 温度传感器 | [5 empty] | 实验室温湿度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
104 | 时效 | 质 | 铝合金杆直径 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 铝合金杆直径 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
105 | 时效 | 质 | 铝合金杆抗拉强度 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 铝合金杆抗拉强度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
106 | 时效 | 质 | 铝合金杆断后伸长率 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 铝合金杆断后伸长率 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
107 | 时效 | 质 | 铝合金杆电阻 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 数字电桥 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 数字电桥 |  |  |  | 数字电桥 | [5 empty] | 铝合金杆电阻 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
108 | 时效 | 质 | 铝合金单丝直径 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 铝合金单丝直径 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
109 | 时效 | 质 | 单丝抗拉强度 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 单丝抗拉强度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
110 | 时效 | 质 | 铝合金单丝断后伸长率 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 铝合金单丝断后伸长率 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
111 | 时效 | 质 | 铝合金单丝电阻 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 数字电桥 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 数字电桥 |  |  |  | 数字电桥 | [5 empty] | 铝合金单丝电阻 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
112 | 时效 | 质 | 卷绕 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 卷绕 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
113 | 时效 | 质 | 单丝扭转 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 单丝扭转 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
114 | 时效 | 质 | 单位长度重量 | 国家/客户标准 |  | √ |  |  |  | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 单位长度重量 | 运算
115 | 时效 | 质 | 表面光洁度 | 国家/客户标准 | 1 | √ |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 表面光洁度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
116 | 时效 | 能 | 设备生产用电量 | 企业标准 | 1 |  |  |  |  | 线下管理 |  |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | [6 empty] | 降本 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 设备生产用电量 | 设备 |  |  | 设备 | 1
117 | 时效 | 能 | 设备总耗电量 | 企业标准 | 1 |  |  | 1 |  | 线下管理 |  |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 |  |  |  | 降本 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 设备总耗电量 | 设备 |  |  | 设备 | 1
118 | 时效 | 环 | 5S环境卫生 | 企业标准 |  |  |  | 1 |  | 7S打分表 |  |  |  |  | 车间调度 | 品管经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [19 empty] | 5S环境卫生 | 人工
119 | 时效 | 环 | 节约 | 企业标准 | [5 empty] | 7S打分表 |  |  |  |  | 车间调度 | 品管经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [19 empty] | 节约 | 运算
120 | 时效 | 环 | 安全 | 企业标准 | [5 empty] | 7S打分表 |  |  |  |  | 车间调度 | 品管经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [9 empty] | ECP订单号 | 人工 | [8 empty] | 安全 | 人工
121 | 绞线 | 计 | ECP订单号 | [5 empty] | 销售订单 | [23 empty] | 计划生产长度（单盘） | 运算
122 | 绞线 | 计 | 计划生产长度（单盘） | 合同长度 |  | √计划模块 |  |  | 生产订单 | [5 empty] | ROE专员 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 增效 | [9 empty] | 计划生产重量（单盘） | 运算
123 | 绞线 | 计 | 计划生产重量（单盘） | 合同重量 |  | √计划模块 |  |  | 生产订单 |  | √ |  |  |  | ROE专员 | 制造经理 | Y |  | 0 |  |  |  | 增效 | [9 empty] | 计划生产时间 | 运算
124 | 绞线 | 计 | 计划生产时间 | 交货提前期 |  | √计划模块 |  |  | 生产订单 |  | √ |  |  |  | ROE专员 | 制造经理 | Y |  | 0 |  |  |  | 增效 | [9 empty] | 计划生产设备 | 人工
125 | 绞线 | 计 | 计划生产设备 | 剩余产能 |  | √计划模块 |  |  | 生产订单 | [5 empty] | ROE专员 | 制造经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 铝丝投入定额 | 运算
126 | 绞线 | 计 | 铝丝投入定额 | BOM |  | √BOM模块 |  |  | 生产用料清单 | [5 empty] | ROE专员 | 制造经理 | [6 empty] | 增效 | [9 empty] | 计划用电量 | 运算
127 | 绞线 | 计 | 计划用电量 | 企业标准 |  | 暂无 |  |  |  | 线下管理 |  |  |  |  | ROE专员 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 增效 | [9 empty] | 人员保障计划 | 人工
128 | 绞线 | 计 | 人员保障计划 | 企业标准 |  | 暂无 |  |  |  | 线下管理 |  |  |  |  | ROE专员 | 制造经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 增效 | [9 empty] | 计划成本定额 | 人工
129 | 绞线 | 计 | 计划成本定额 | 企业标准 |  | 暂无 |  |  |  | 线下管理 |  |  |  |  | ROE专员 | 制造经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 增效
130 | 绞线 | 量 | 单丝领用重量 | BOM | 1 | √生产模块 |  | 1 | 生产领料单 | [5 empty] | 当班工人 | 制造经理 | Y |  | 0 |  |  |  | 降本 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 单丝领用重量 | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
131 | 绞线 | 量 | 导体产出长度（单盘） | BOM | 1 | √生产模块 |  | 计米器 | 生产入库单 |  | √ |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 研发 | 计米与生产系统关联 |  | 降本 | 因计米失误或管理问题造成的每盘线长超误差问题频发 | 硬件部分：现有计米由质检联合设备部进行校准，另绞线处新增一台相互验证。软件部分：由制造部针对计米的管理需求进行梳理1+6梳理。 | 计米器 |  |  |  | 计米器 |  |  |  |  | 导体产出长度（单盘） | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
132 | 绞线 | 量 | 导体产出重量（单盘） | BOM | 1 | √生产模块 |  | 1 | 生产入库单 |  | √ |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置地秤与生产系统关联 |  | 降本 | 部分产品缺少统计 | 硬件部分：现有计米由质检联合设备部进行校准，另绞线处新增一台相互验证。软件部分：由制造部针对计米的管理需求进行梳理1+6梳理。 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 导体产出重量（单盘） | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
133 | 绞线 | 量 | 盘底线结余重量 | BOM | 1 | √生产模块 |  |  |  | 线下管理 |  |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置地秤与生产系统关联 |  | 降本 | 缺少当班的有效统计 | 硬件部分：由制造部梳理衡器的使用场景，使用模式，及使用参数进行购买，软件部分：由制造部针对盘底线制定有效的管理手段，进行信息化 | 0 | [8 empty] | 盘底线结余重量 | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
134 | 绞线 | 量 | 其中—不合格品重量 |  | 1 |  |  |  | 质检单 | [5 empty] | 车间调度 | 制造经理 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 其中—不合格品重量 | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
135 | 绞线 | 量 | 其中—合格品重量 | BOM | 1 | √生产模块 |  |  | 质检单 |  | √ |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置地秤与生产系统关联 |  | 降本 |  |  | 0 | [8 empty] | 其中—合格品重量 | 设备 | [8 empty] | 设备 | 1
136 | 绞线 | 量 | 投入工时 | 企业标准 |  | √生产模块 |  |  | 生产汇报单 | [5 empty] | ROE专员 | 制造经理 | [6 empty] | 降本 |  |  | 0 | [8 empty] | 投入工时 | 运算
137 | 绞线 | 价 | 机物料消耗 | 企业标准 |  | √库存模块 |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 机物料消耗 | 运算
138 | 绞线 | 价 | 设备折旧费 | 企业标准 |  | √固资模块 |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 设备折旧费 | 运算
139 | 绞线 | 价 | 工人直接工资 | 企业标准 |  | √核算模块 |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 工人直接工资 | 运算
140 | 绞线 | 价 | 直接电费 | 企业标准 |  | √核算模块 |  | 1 | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 直接电费 | 运算 |  |  |  |  | 运算
141 | 绞线 | 价 | 原材料总成本 | 企业标准 |  | √核算模块 |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 | [6 empty] | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 原材料总成本 | 运算
142 | 绞线 | 价 | 即时总成本 | 企业标准 |  | √核算模块 |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 即时总成本 | 运算
143 | 绞线 | 价 | 实际总成本 | 企业标准 |  | √核算模块 |  |  | 月末费用分摊 | [5 empty] | 成本会计 | 财务经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 降本 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 实际总成本 | 运算
144 | 绞线 | 价 | 结算收入（内部交易） | 企业标准 |  | 暂无 | [8 empty] | 成本会计 | 财务经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 降本 | 缺少该部分管理 | 由制造部针对管理需求进行梳理1+6梳理。 |  |  | 0 | [10 empty] | 结算收入（内部交易） | 运算
145 | 绞线 | 价 | 利润（内部交易） | 企业标准 |  | 暂无 | [8 empty] | 成本会计 | 财务经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 降本 | 缺少该部分管理 | 由制造部针对管理需求进行梳理1+6梳理。 |  |  | 0 | [10 empty] | 利润（内部交易） | 运算
146 |  | 质 | 采样批次号 |  | 1 |  |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 采样批次号 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
147 | 绞线 | 质 | 实验室温湿度 | 国家/客户标准 | 1 | 暂无 |  | 温度传感器 | [6 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 |  |  |  | 提质 |  |  |  | 温度传感器 |  |  |  | 温度传感器 | [5 empty] | 实验室温湿度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
148 | 绞线 | 质 | 节径比-钢芯6根层 |  | 1 |  |  |  | 质检单 | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 |  | Y |  | 研发 | 纳入研发需求 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 节径比-钢芯6根层 | 设备
149 | 绞线 | 质 | 节径比-铝线内层 |  | 1 |  |  |  | 质检单 | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 |  | Y |  | 研发 | 纳入研发需求 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 节径比-铝线内层 | 设备
150 | 绞线 | 质 | 节径比-铝线邻外层 |  | 1 |  |  |  | 质检单 | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 |  | Y |  | 研发 | 纳入研发需求 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 节径比-铝线邻外层 | 设备
151 | 绞线 | 质 | 节径比-铝线外层 |  | 1 |  |  |  | 质检单 | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 |  | Y |  | 研发 | 纳入研发需求 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 节径比-铝线外层 | 设备
152 | 绞线 | 质 | 节径比-其他层 |  | 1 |  |  |  | 质检单 | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 |  | Y |  | 研发 | 纳入研发需求 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 节径比-其他层 | 设备
153 | 绞线 | 质 | 绞向-外层 |  | 1 |  |  |  | 质检单 | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 |  | Y |  | 研发 | 纳入研发需求 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 绞向-外层 | 设备
154 | 绞线 | 质 | 绞向-其他层 |  | 1 |  |  |  | 质检单 | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 |  | Y |  | 研发 | 纳入研发需求 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 绞向-其他层 | 设备
155 | 绞线 | 质 | 线长偏差 |  | 1 |  |  | 1 | 质检单 | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 |  | Y |  | 购买 | 购置相应设备 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 线长偏差 | 运算
156 | 绞线 | 质 | 导体外径 |  | 1 |  |  | 激光测径仪 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 |  | Y |  | 购买 | 购置相应设备 | [5 empty] | 激光测径仪 |  |  |  | 激光测径仪 | [5 empty] | 导体外径 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
157 | 绞线 | 质 | 导体股数 |  | 1 |  |  |  | 质检单 | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 |  | Y |  | 购买 | 购置相应设备 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 导体股数 | 设备
158 | 绞线 | 质 | 截面积 | [5 empty] | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 |  | Y |  | 购买 | 购置相应设备 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 截面积 | 运算
159 | 绞线 | 质 | 单丝绞后直径 | 国家/客户标准 | 1 | √QC质量模块 |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 单丝绞后直径 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
160 | 绞线 | 质 | 单丝绞后抗拉强度 | 国家/客户标准 | 1 | √QC质量模块 |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 单丝绞后抗拉强度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
161 | 绞线 | 质 | 单丝抗拉强度极差 | 国家/客户标准 |  | 暂无 |  | 1 | 质检单 | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 单丝抗拉强度极差 | 设备
162 | 绞线 | 质 | 单丝绞后断后伸长率 | 国家/客户标准 | 1 | √QC质量模块 |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 单丝绞后断后伸长率 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
163 | 绞线 | 质 | 单丝绞后电阻 | 国家/客户标准 | 1 | √QC质量模块 |  | 数字电桥 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y |  | 0 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 数字电桥 |  |  |  | 数字电桥 | [5 empty] | 单丝绞后电阻 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
164 | 绞线 | 质 | 单丝绞后卷绕 | 国家/客户标准 | 1 | √QC质量模块 |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 单丝绞后卷绕 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
165 | 绞线 | 质 | 单位长度重量 | 国家/客户标准 |  | √QC质量模块 |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 单位长度重量 | 运算
166 | 绞线 | 质 | 接头个数 | 国家/客户标准 |  | 暂无 |  |  | 质检单 | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 接头个数 | 人工
167 | 绞线 | 质 | 钢丝抗拉强度 | 国家/客户标准 | 1 | √QC质量模块 |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 钢丝抗拉强度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
168 | 绞线 | 质 | 钢丝断后伸长率 | 国家/客户标准 | 1 | √QC质量模块 |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 钢丝断后伸长率 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
169 | 绞线 | 质 | 钢丝直径 | 国家/客户标准 | 1 | √QC质量模块 |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 钢丝直径 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
170 | 绞线 | 质 | 钢丝扭转 | 国家/客户标准 | 1 | √QC质量模块 |  | 1 | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 钢丝扭转 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
171 | 绞线 | 质 | 表面光洁度 | 国家/客户标准 | 1 | √QC质量模块 |  |  | 质检单 | [5 empty] | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 表面光洁度 | 设备 | [6 empty] | 设备 | 1
172 | 绞线 | 质 | 导线紧密度 | 国家/客户标准 |  |  |  |  | 质检单 | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 导线紧密度 | 人工
173 | 绞线 | 质 | 导线平整度 | 国家/客户标准 |  |  |  |  | 质检单 | 线下管理 |  |  |  |  | 质检员 | 品管经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 提质 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 导线平整度 | 人工
174 | 绞线 | 能 | 设备待机用电量 | 企业标准 | 1 | 暂无 |  | 1 |  | 线下管理 |  |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 降本 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 设备待机用电量 | 设备 |  |  | 设备 | 1
175 | 绞线 | 能 | 设备生产用电量 | 企业标准 | 1 |  |  | 1 |  | 线下管理 |  |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 降本 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 设备生产用电量 | 设备 |  |  | 设备 | 1
176 | 绞线 | 能 | 设备总耗电量 | 企业标准 | 1 | 暂无 |  | 1 |  | 线下管理 |  |  |  |  | 车间调度 | 制造经理 | Y | Y | 1 | 购买 | 购置相应设备 |  | 降本 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 设备总耗电量 | 设备 |  |  | 设备 | 1
177 | 绞线 | 环 | 5S环境卫生 | 企业标准 |  | 暂无 |  |  |  | 7S打分表 |  |  |  |  | 车间调度 | 品管经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [19 empty] | 5S环境卫生 | 人工
178 | 绞线 | 环 | 节约 | 企业标准 |  | 暂无 |  |  |  | 7S打分表 |  |  |  |  | 车间调度 | 品管经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [19 empty] | 节约 | 运算
179 | 绞线 | 环 | 安全 | 企业标准 |  | 暂无 |  |  |  | 7S打分表 |  |  |  |  | 车间调度 | 品管经理 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [19 empty] | 安全 | 人工
180 | 绞线 | 环 | 生产设备油位 | 企业标准 | 1 | 暂无 | [8 empty] | 车间调度 | 机修工 |  | Y | 0 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [19 empty] | 生产设备油位 | 设备 | 设备 | 1
181 | 绞线 | 环 | 生产设备油温 | 企业标准 | 1 | 暂无 | [8 empty] | 车间调度 | 机修工 | Y | Y | 1 | 研发 | 纳入研发需求 |  | 环境 | [19 empty] | 生产设备油温 | 设备 | 设备 | 1
[7 empty] | 已取数 | 15 | [21 empty] | 169 | 148 | 154 | 人工 | 16 | 人工 | 0 | 人工 | 4 | 人工 | 0 | 人工 | 0 | 人工 | 9
[5 empty] | 90 |  | 待改造 | 47 | [20 empty] | 6 | 8 | 29 | 3 | 运算 | 14 | 运算 | 3 | 运算 | 8 | 运算 | 28 | 运算 | 0 | 运算 | 3
[8 empty] | ERP记录 | 125 | [23 empty] | 设备 | 0 | 设备 | 18 | 设备 | 61 | 设备 | 0 | 设备 | 7 | 设备 | 4 | 119

## 2.1 1+6系统采集点推进积分科目
1+6采集点推进积分科目 | [16 empty] | 总体工作量
序号 | 总类别 | 类别 | 流程个数 | 积分科目 | 数据流向（会计科目） 现金流量表 | 数据流向（会计科目） 资产负债表 | 数据流向（会计科目） 利润表 | 预算 | 计划办理时间 | 标准时长（天8小时工作制） | 验证材料 | 验证人 |  | 责任人
[12 empty] | 验证岗位 | 验证人 | 本岗 | 管理 | 协同
1 | 1+6采集点推进积分科目 | 1+6采集点“量-重量” 包含编号：013-015，045，047-050，088-090，130，132-135 013:材料采购-量-到货数量014:材料采购-量-不合格数量015:材料采购-量-验收合格数量045:拉丝-量-拉丝铝杆生产领用重量047:拉丝-量-铝（合金）单丝产出重量（单盘）048:拉丝-量-铝（合金）单丝产出重量（总计）049:拉丝-量-不合格品重量050:拉丝-量-废铝（合金）边角料产出重量088:时效-量-铝合金单丝产出重量089:时效-量- 其中—不合格品重量090:时效-量- 其中—合格品重量130:绞线-量-单丝领用重量132:绞线-量-导体产出重量（单盘）133:绞线-量-盘底线结余重量134:绞线-量- 其中—不合格品重量135:绞线-量- 其中—合格品重量 | 16 | 地秤使用需求与安装规划（出具包含使用场景，使用方式，管理方法，安装位置的使用需求） |  |  | 差旅费 | 1400 | 2019-12-31 | 2 | 设备使用需求单 | 电气工程师 | 王忍 | 制造部经理（陈艳伟/常莽莽） | 平台事业部分管副总（王昊） | 电气工程师（王忍）
2 |  |  |  | 确定地秤技术参数 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 3 | 技术参数表 | 制造部经理 | 常莽莽/陈艳伟 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊） | 制造部经理（陈艳伟/常莽莽）
3 |  |  |  | 地秤厂家与匹配型号搜集（不少于6家） |  |  |  |  | 2020-01-08 | 5 | 供应商与设备清单 | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊）
4 |  |  |  | 统一技术标准下询价比价（不少于5家） |  |  |  |  | 2020-01-13 | 5 | 询价比价表 | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 采购员 | 物资部经理 | 电气工程师（王忍）
5 |  |  |  | 比价结果报领导审批 |  |  |  |  | 2020-01-18 | 5 |  | 总裁 | 韦总 | 采购员 | 物资部经理 | 电气工程师（王忍）
6 |  |  |  | 签订商务合同/技术合同 |  | 固定资产（购置50T、5T、1T、15T数字地秤） |  | 340000 | 2020-01-21 | 3 | 采购合同 | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 采购员 | 物资部经理 | 电气工程师（王忍）
7 |  |  |  | 设备到货安装调试 |  |  | 招待费 | 300 | 2020-02-13 | 10 |  | 制造部经理 | 常莽莽/陈艳伟 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊） | 设备部
8 |  |  |  | 验收通过正式使用 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 3 | 工程验收单 | 制造部经理 | 常莽莽/陈艳伟 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊） | 设备部
9 |  |  |  | 与RFID、ERP系统集成 |  |  | 研发费用（系统集成） |  | 2020-04-16 | 60 |  | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 开发经理 | 系统架构师（杨军） | 电气工程师（王忍）
10 |  | 1+6采集点“量/质-长度” 包含编号：046，131，155 046:拉丝-量-铝（合金）单丝产出长度（单盘）131:绞线-量-导体产出长度（单盘）155:绞线-质-线长偏差 | 3 | 计米器使用需求与安装规划（出具包含使用场景，使用方式，管理方法，安装位置的使用需求） |  |  |  |  | 2019-12-31 | 2 | 设备使用需求单 | 电气工程师 | 王忍 | 制造部经理（陈艳伟/常莽莽） | 电气工程师（王忍） | 运维工程师（魏士康）
11 |  |  |  | 确定计米器技术参数 |  |  |  |  | 2020-01-05 | 5 | 技术参数表 | 制造部经理 | 常莽莽/陈艳伟 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊） | 制造部经理（陈艳伟/常莽莽）
12 |  |  |  | 计米器厂家与匹配型号搜集（不少于6家） |  |  |  |  | 2020-01-12 | 7 |  | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊）
13 |  |  |  | 统一技术标准下询价比价（不少于5家） |  |  |  |  | 2020-01-15 | 3 |  |  |  | 采购员 | 物资部经理 | 电气工程师（王忍）
14 |  |  |  | 签订商务合同/技术合同 |  | 固定资产（购置计米器） |  |  | 2020-01-20 | 5 | 采购合同 | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 采购员 | 物资部经理 | 电气工程师（王忍）
15 |  |  |  | 设备到货安装调试 |  |  |  |  | 2020-02-14 | 15 |  | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊） | 设备部
16 |  |  |  | 验收通过正式使用 |  |  | 招待费 | 300 | 2020-02-21 | 7 | 工程验收单 | 制造部经理 | 常莽莽/陈艳伟 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 设备部
17 |  |  |  | 与RFID、ERP系统集成 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 60 |  |  |  | 开发经理 | 系统架构师（杨军） | 电气工程师（王忍）
18 |  | 1+6采集点“质-采样批次号” 包含编号：017，062，102，146 017:材料采购-质-采样批次号062:拉丝-质-采样批次号102:时效-质-采样批次号146:-质-采样批次号 | 4 | 调研电子标签、条码的使用场景，使用方式，安装位置等详细需求 |  |  | 差旅费 | 1400 | 2020-01-03 | 3 | 调研报告 | 制造部经理、品管部经理 | 常莽莽/陈艳伟/郝文芳/张会云 | 运维工程师（魏士康） | 平台事业部分管副总（王昊） | 技术品管部/制造部
19 |  |  |  | 对已试验通过厂家进行RFID设备选型 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 10 |  | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊） | 运维工程师（魏士康）
20 |  |  |  | 匹配条码管理系统选型 |  |  |  |  | 2020-01-23 | 10 |  | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 运维工程师（魏士康） | 平台事业部分管副总（王昊）
21 |  |  |  | 条码管理系统供应商信息搜集（不少于5家） |  |  |  |  | 2020-02-17 | 15 |  |  |  | 运维工程师（魏士康） | 平台事业部分管副总（王昊） | 电气工程师（王忍）
22 |  |  |  | 联合进行供应商询价比价 |  |  |  |  | 2020-02-23 | 6 | 询价记录 | 总裁 | 韦总 | 采购员 | 物资部经理 | 运维工程师（魏士康）
23 |  |  |  | 比价结果上报领导审批 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 5 | 采购申请审批 | 总裁 | 韦总 | 采购员 | 物资部经理 | 运维工程师（魏士康）
24 |  |  |  | 签订商务合同/技术合同 |  | 固定资产（纸质标签、RFID、条码系统） |  |  | 2020-03-04 | 5 | 采购合同 | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 采购员 | 物资部经理 | 运维工程师（魏士康）
25 |  |  |  | RFID/直至标签到货现场安装调试 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 15 |  | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊） | 设备部
26 |  |  |  | 条码系统进行集成开发 |  |  |  |  | 2020-04-08 | 20 |  |  |  | 开发经理 | 系统架构师（杨军） | 平台事业部分管副总（王昊）
27 |  |  |  | 设备与系统联调联测，试用 |  |  |  |  | 2020-04-18 | 10 | 完成使用 | 制造部经理、品管部经理 | 常莽莽/陈艳伟/郝文芳/张会云 | 平台事业部分管副总（王昊） | 系统架构师（杨军） | 运维工程师（魏士康）
28 |  |  |  | 与地秤、ERP、WMS等系统关联集成 |  |  | 研发费用（系统集成） |  | 2020-05-23 | 35 |  | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 开发经理 | 系统架构师（杨军） | 业务部门
29 |  | 1+6采集点“质-物理性能” 包含编号：019-020，023-024，028，032-033，064，068-069，071-072，105-106，109-110，112-113，160-161，164，167-168，170 019:材料采购-质-铝杆抗拉强度020:材料采购-质-铝杆断后伸长率023:材料采购-质-钢丝抗拉强度024:材料采购-质-钢丝断后伸长率028:材料采购-质-钢线1％伸长应力032:材料采购-质-钢丝卷绕033:材料采购-质-钢丝扭转064:拉丝-质-接头抗拉强度（冷压焊）068:拉丝-质-单丝抗拉强度069:拉丝-质-单丝断后伸长率071:拉丝-质-卷绕072:拉丝-质-单丝扭转105:时效-质-铝合金杆抗拉强度106:时效-质-铝合金杆断后伸长率109:时效-质-单丝抗拉强度110:时效-质-铝合金单丝断后伸长率112:时效-质-卷绕113:时效-质-单丝扭转160:绞线-质-单丝绞后抗拉强度161:绞线-质-单丝抗拉强度极差164:绞线-质-单丝绞后卷绕167:绞线-质-钢丝抗拉强度168:绞线-质-钢丝断后伸长率170:绞线-质-钢丝扭转 | 24 | 编制改造方案与新购设备对比表 |  |  |  |  | 2020-01-06 | 5 | 《改造与新购对比表》 | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 电气工程师（王忍）
30 |  |  |  | 向领导汇报对比结果 |  |  | 差旅费 | 970 | 2020-01-11 | 5 | 会议纪要 | 总裁 | 韦总 | 平台事业部总经理（刘红玉） | 总裁（韦总） | 平台事业部分管副总（王昊）
31 |  |  |  | 依据对比汇报结果，制定后续详细积分科目 |  |  |  |  | 2020-01-14 | 3 | 项目积分科目 | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 电气工程师（王忍）
32 |  |  |  | 与现有合作商大河智信、上海普奥对接最新改造方案 |  |  |  |  | 2020-01-02 | 5 | 《改造方案/报价方案》 | 平台事业部总经理 | 刘红玉 | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 电气工程师（王忍）
33 |  |  |  | 依据提供方案讨论合作模式与报价 |  |  |  |  | 2020-01-07 | 5 | 《改造方案/报价方案》 |  |  | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉）
34 |  |  |  | 寻找新的设备改造服务商（不低于3家） |  |  |  |  | 2020-01-19 | 12 | 供应商清单联系人 |  |  | 电气工程师（王忍） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 平台事业部分管副总（王昊）
35 |  |  |  | 依据后续供应商讨论进度编制后续5周2月积分科目 |  |  |  |  | 2020-01-21 | 2 | 积分科目 |  |  | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉）
36 |  | 1+6采集点“质-节距/绞向/根数” 包含编号：148-154，157 105:时效-质-铝合金杆抗拉强度106:时效-质-铝合金杆断后伸长率109:时效-质-单丝抗拉强度110:时效-质-铝合金单丝断后伸长率112:时效-质-卷绕113:时效-质-单丝扭转 | 8 | 与陕西航空仪表有限公司对接试验结果 |  |  |  |  | 2020-01-02 | 5 | 对接聊天截图 |  |  | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 技术品管部/制造部
37 |  |  |  | 依据试验结果双方共同制定解决方案 |  |  |  |  | 2020-01-07 | 5 | 解决方案 |  |  | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 电气工程师（王忍）
38 |  |  |  | 确认合作模式与项目报价 |  | 固定资产（工业摄像头与图像处理系统） |  |  | 2020-01-12 | 5 | 项目报价 | 总裁 | 韦总 | 平台事业部总经理（刘红玉） | 总裁（韦总）
39 |  |  |  | 沟通结果向领导汇报，制定合作方向 |  |  |  |  | 2020-01-17 | 5 |  | 总裁 | 韦总 | 平台事业部总经理（刘红玉） | 总裁（韦总） | 平台事业部分管副总（王昊）
40 |  |  |  | 依据合作方式编制后续5周2月积分科目 |  |  |  |  | 2020-01-19 | 2 | 积分科目 |  |  | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉）
41 |  |  |  | 寻找新的设备改造服务商（不低于2家） |  |  |  |  | 2020-02-08 | 10 | 供应商清单联系人 |  |  | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊）
42 |  | 1+6采集点“质/能-直径/电量” 包含编号：067，156，074-075，116-117，174-176 067:拉丝-质-单丝直径156:绞线-质-导体外径074:拉丝-能-设备生产用电量075:拉丝-能-设备总耗电量116:时效-能-设备生产用电量117:时效-能-设备总耗电量174:绞线-能-设备待机用电量175:绞线-能-设备生产用电量176:绞线-能-设备总耗电量 | 11 | 激光测径仪/智能电表等设备采集点的供应商方案对接 |  |  |  |  | 2020-01-02 | 3 |  |  |  | 电气工程师（王忍） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 平台事业部分管副总（王昊）
43 |  |  |  | 依据需求与郑州源控再次确认详细方案与报价 |  |  |  |  | 2020-01-07 | 5 | 供应商解决方案 |  |  | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 运维工程师（魏士康）
44 |  |  |  | 与北京亚控科技对接详细需求，制定解决方案 |  |  |  |  | 2020-01-10 | 3 | 供应商解决方案 |  |  | 电气工程师（王忍） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 平台事业部分管副总（王昊）
45 |  |  |  | 制定郑州源控/大河智信/亚控等供应商的技术方案、报价对比表 |  |  |  |  | 2020-01-15 | 5 | 方案/报价对比表 |  |  | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 平台事业部分管副总（王昊）
46 |  |  |  | 向领导汇报对比方案，制定合作模式与方向 |  |  |  |  | 2020-01-18 | 3 | 会议纪要 | 总裁 | 韦总 | 平台事业部总经理（刘红玉） | 总裁（韦总） | 平台事业部分管副总（王昊）
47 |  |  |  | 依据合作方式编制后续5周2月积分科目 |  |  |  |  | 2020-01-21 | 3 | 积分科目 |  |  | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉）
48 |  | 1+6采集点“环/设备参数” 包含编号：080-081，180-181 080:拉丝-环-生产设备油位081:拉丝-环-生产设备油温180:绞线-环-生产设备油位181:绞线-环-生产设备油温 | 4 | 向欧阳总、智能设备部调研设备管理需求 |  |  | 差旅费 | 1700 | 2020-01-07 | 2 | 调研报告 | 设备部 |  | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 运维工程师（魏士康）
49 |  |  |  | 编制设备需求方案 |  |  |  |  | 2020-01-12 | 5 | 设备管理需求方案 | 设备部 |  | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 运维工程师（魏士康）
50 |  |  |  | 7S与设备管理需求方案报欧阳总审核 |  |  | 差旅费 | 1400 | 2020-01-15 | 3 | 审核流程/会议纪要 |  |  | 平台事业部总经理（刘红玉） | 总工程师（欧阳总） | 平台事业部分管副总（王昊）
51 |  |  |  | 设备管理点传感器供应商搜集（不低于5家） |  |  |  |  | 2020-02-11 | 15 | 供应商清单联系人 |  |  | 运维工程师（魏士康） | 平台事业部分管副总（王昊）
52 |  |  |  | 向领导汇报对比方案，制定合作模式与方向 |  |  |  |  | 2020-02-16 | 5 |  | 总裁 | 韦总 | 平台事业部总经理（刘红玉） | 总裁（韦总） | 平台事业部分管副总（王昊）
53 |  |  |  | 依据合作方式编制后续5周2月积分科目 |  |  |  |  | 2020-02-18 | 2 | 积分科目 |  |  | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 魏士康、王忍
Formulas:
计划办理时间 = [计划办理时间, row above]+[标准时长（天8小时工作制）]
计划办理时间 = [计划办理时间, row above]+[标准时长（天8小时工作制）]+13

## 1+6数据采集点里程碑
平台事业部2020年目标里程碑汇总
序号 | 目标分类 | 具体目标 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 核心里程碑事件 | 里程碑节点时间 | 本岗 | 管理 | 协同 | 备注
1 | 1+6采集点推进 | 1+6采集点“量-重量”地秤采购/改造 | 2019-12-31 | 2020-04-06 | 确定适用场景与地秤技术参数 | 2020-01-03 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊） | 制造部经理（陈艳伟/常莽莽）
2 |  |  |  |  | 比价结果报领导审批 | 2020-01-18 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊） | 制造部经理（陈艳伟/常莽莽）
3 |  |  |  |  | 验收通过正式使用 | 2020-02-16 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊） | 设备部
4 |  | 1+6采集点“量/质-长度”计米器采购施工 | 2019-12-31 | 2020-04-01 | 确定计米器技术参数 | 2020-01-05 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部分管副总（王昊） | 制造部经理（陈艳伟/常莽莽）
5 |  |  |  |  | 签订商务合同/技术合同 | 2020-01-20 | 采购员 | 物资部经理 | 电气工程师（王忍）
6 |  |  |  |  | 计米器施工完毕，验收通过正式使用 | 2020-02-21 | 电气工程师（王忍） | 平台事业部总经理（刘红玉） | 设备部
7 |  | 1+6采集点“质-采样批次号”对应RFID与条码系统研发与实现 | 2019-12-31 | 2020-05-23 | 电子标签、条码的使用场景，使用方式等需求确认 | 2020-01-03 | 运维工程师（魏士康） | 平台事业部分管副总（王昊） | 技术品管部/制造部
8 |  |  |  |  | 电子标签、条码比价结果上报领导审批 | 2020-02-28 | 采购员 | 物资部经理 | 运维工程师（魏士康）
9 |  |  |  |  | 设备与系统联调联测，试用 | 2020-04-18 | 平台事业部分管副总（王昊） | 系统架构师（杨军） | 运维工程师（魏士康）
10 |  | 1+6采集点“质-物理性能”（抗拉强度/拉伸率等）设备采集 | 2020-01-06 | 2020-01-21 | 编制改造方案与新购设备对比表，向领导汇报对比结果 | 2020-01-11 | 平台事业部总经理（刘红玉） | 总裁（韦总） | 平台事业部分管副总（王昊）
11 |  |  |  |  | 依据各供应商提供方案讨论合作模式与报价 | 2020-01-07 | 平台事业部分管副总（王昊） | 平台事业部总经理（刘红玉）
12 |  | 1+6采集点“环/设备参数”与设备管理的系统管理与采集点 | 2020-01-05 | 2020-02-16 | 7S与设备管理需求方案报欧阳总审核 | 2020-01-15 | 平台事业部总经理（刘红玉） | 总工程师（欧阳总） | 平台事业部分管副总（王昊）
13 |  |  |  |  | 向领导汇报对比方案，制定合作模式与方向 | 2020-02-16 | 平台事业部总经理（刘红玉） | 总裁（韦总） | 平台事业部分管副总（王昊）

## 2.2 1+6系统采集点ERP关联应用 (hidden)
平台研发应用部 1+6系统采集点对标应用推进 岗位积分科目明细表
序号 | 总分类 | 工序 | 分类 | 采集点 | 标准/目标来源 | 积分科目 | 数据流向（会计科目） 现金流量表 | 数据流向（会计科目） 资产负债表 | 数据流向（会计科目） 利润表 | 预算 | 计划完成时间 | 标准时长（天8小时工作制） | 验证材料 | 验证岗位 | 验证人 | 本岗责任人 | 管理人 | 协同责任人 | 实现方式 | 备注
1 | 已确定采集点部分 | 材料采购 | 量 | 到货数量 | 国家/客户标准 | 地秤安装规划（出具包含使用场景，使用方式，管理方法，安装位置的使用需求） |  | 设备采购-固定资产 |  |  | 2019-12-23 | 3 | 本岗责任人: 高俊杰、陈艳伟; 管理人: 郭晶晶; 实现方式: 已确定该部分需增加称重设备，下一步工作计划： 1、与制造部沟通该称的使用场景，使用方式，由制造部提出具体使用需求，安装位置及方式。 2、根据制造部的使用需求及场景确定衡器的种类（台称？吊秤？地秤?） 3、寻找满足质检需求且满足数采接口的设备厂家 4、移交采购 5、安装调试 6、数据采集集成; 备注: 拉丝机配1T称重设备1W/台*4台+绞线设备称重10T称重5万/台*2+材料采购大地秤50T称20W/台
2 |  | 拉丝 | 量 | 拉丝铝杆生产领用重量 | BOM | 地秤种类选型确认 |  |  |  |  | 2019-12-26 | 7 | 本岗责任人: 王忍; 管理人: 朱文龙; 协同责任人: 高俊杰、陈艳伟
3 |  | 拉丝 | 量 | 铝（合金）单丝产出重量（单盘） | BOM | 地秤厂家搜集对比分析 |  |  |  |  | 2020-01-02 | 3 | 本岗责任人: 王忍; 管理人: 朱文龙; 协同责任人: 采购专员
4 |  | 拉丝 | 量 | 铝（合金）单丝产出重量（总计） | BOM | 地秤厂家比价分析报采购比价采购 |  |  |  | 340000 | 2020-01-05 | 1 | 本岗责任人: 采购专员; 管理人: 郭晶晶; 协同责任人: 王忍
5 |  | 拉丝 | 量 | 废铝（合金）边角料产出重量 | BOM | 地秤设备的到货及安装 |  |  |  |  | 2020-01-06 | 15 | 本岗责任人: 采购专员; 管理人: 郭晶晶; 协同责任人: 王忍
6 |  | 时效 | 量 | 铝合金单丝产出重量 | BOM | [5 empty] | 2020-01-21 | 7 | 本岗责任人: 王忍; 管理人: 朱文龙; 协同责任人: 采购专员
7 |  | 绞线 | 量 | 单丝领用重量 | BOM | 地秤的数据系统集成 |  |  |  |  | 2020-01-28 | 7 | 本岗责任人: 王忍; 管理人: 朱文龙; 协同责任人: 采购专员
8 |  | 绞线 | 量 | 导体产出重量（单盘） | BOM | 数传地秤正式进入使用 |  |  |  |  | 2020-02-04 | / | 本岗责任人: 高俊杰、陈艳伟; 管理人: 郭晶晶
9 |  | 材料采购 | 质 | 铝杆抗拉强度 | 国家/客户标准 | 完成与亚控、上海普奥供应商的二次需求沟通，入场调研 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 10 |  |  |  | 王忍 | 朱文龙 | 王昊 | 该部分已沟通大河智信，上海普奥、北京亚控、等供应商，其中大河智信已给出报价，后续会继续沟通北京亚控、大河智信、上海普奥等供应商。 | 根据供应商已报的初步方案和价格预估
10 |  | 材料采购 | 质 | 铝杆断后伸长率 | 国家/客户标准
11 |  | 材料采购 | 质 | 钢丝抗拉强度 | 国家/客户标准
12 |  | 材料采购 | 质 | 钢丝断后伸长率 | 国家/客户标准 | 完成初次报价及初步方案收集 |  |  |  |  | 2020-01-02 | 7 | 本岗责任人: 王忍; 管理人: 朱文龙; 协同责任人: 王昊
13 |  | 材料采购 | 质 | 钢线1％伸长应力 | 国家/客户标准
14 |  | 拉丝 | 质 | 采样批次号 | 国家/客户标准
15 |  | 拉丝 | 质 | 单丝抗拉强度 | 国家/客户标准
16 |  | 拉丝 | 质 | 单丝断后伸长率 | 国家/客户标准
17 |  | 拉丝 | 能 | 设备生产用电量 | 企业标准 | 对各家方案评审分析，出具优缺点分析报 |  |  |  |  | 2020-01-09 | 5 | 本岗责任人: 王忍; 管理人: 朱文龙; 协同责任人: 王昊
18 |  | 拉丝 | 能 | 设备总耗电量 | 企业标准
19 |  | 时效 | 质 | 采样批次号 | 企业标准
20 |  | 时效 | 质 | 铝合金杆断后伸长率 | 国家/客户标准
21 |  | 时效 | 质 | 单丝抗拉强度 | 国家/客户标准 | 向总裁专题汇报 |  |  | 开发费用（大河智信/上海普奥等） | 190000 | 2020-01-14 | 3 | 本岗责任人: 刘红玉; 管理人: 韦总; 协同责任人: 王昊
22 |  | 时效 | 质 | 铝合金单丝断后伸长率 | 国家/客户标准
23 |  | 时效 | 能 | 设备总耗电量 | 企业标准
24 |  | 全环节 | 质 | 采样批次号 | 企业标准 | 确定合作模式及合作供应商 |  |  |  |  | 2020-01-17 | 7 | 本岗责任人: 王昊; 管理人: 刘红玉
25 |  | 绞线 | 质 | 线长偏差 | 国家/客户标准
26 |  | 绞线 | 质 | 单丝绞后抗拉强度 | 国家/客户标准
27 |  | 绞线 | 质 | 单丝抗拉强度极差 | 国家/客户标准
28 |  | 绞线 | 质 | 单丝绞后断后伸长率 | 国家/客户标准 | 开始入场建设 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 20 | 本岗责任人: 王昊; 管理人: 刘红玉
29 |  | 绞线 | 质 | 钢丝抗拉强度 | 国家/客户标准
30 |  | 绞线 | 质 | 钢丝断后伸长率 | 国家/客户标准
31 |  | 绞线 | 能 | 设备待机用电量 | 企业标准
32 |  | 绞线 | 能 | 设备生产用电量 | 企业标准 | 交付使用 |  |  |  |  | 2020-02-23 | / | 本岗责任人: 王昊; 管理人: 刘红玉
33 |  | 绞线 | 能 | 设备总耗电量 | 企业标准
34 |  | 材料采购 | 质 | 钢丝卷绕 | 国家/客户标准 | 设备测量技术参数需求 |  | 设备采购-固定资产--50000 |  |  | 2019-12-21 | 5 | 本岗责任人: 郝文芳、张会云; 协同责任人: 江建华; 实现方式: 已确定该部分需更换新设备，下一步工作计划： 1、质检部出具详细技术需求。 2、寻找满足质检需求且满足数采接口的设备厂家 3、移交采购 4、安装调试 5、数据采集集成; 备注: 根据网上查询估算
35 |  | 材料采购 | 质 | 钢丝扭转 | 国家/客户标准 | 满足的供应商及设备列表 |  |  |  |  | 2019-12-26 | 3 | 本岗责任人: 王忍; 管理人: 朱文龙; 协同责任人: 魏士康
36 |  | 绞线 | 质 | 接头抗拉强度（冷压焊） | 国家/客户标准 | 厂家搜集对比分析比价分析报采购比价采购 |  |  |  |  | 2019-12-29 | 5 | 本岗责任人: 采购专员; 管理人: 郭晶晶; 协同责任人: 王忍
37 |  | 时效 | 质 | 卷绕 | 国家/客户标准 | 地秤设备的到货及安装 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 20 | 本岗责任人: 王忍; 管理人: 郭晶晶; 协同责任人: 采购专员
38 |  | 时效 | 质 | 单丝扭转 | 国家/客户标准 | 地秤的数据采集及调试系统集成 |  |  |  |  | 2020-01-23 | / | 本岗责任人: 王忍; 管理人: 郭晶晶; 协同责任人: 采购专员
39 | 未确定采集点部分 | 材料采购 | 计 | 资金计划 | 生产计划 | 与1+7结合制定机台资金的计划方案 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 29 | bar: 实现方式
40 |  | 材料采购 | 计 | 计划采购供应商 | 采购计划 | 与1+7结合对销售合同评审/供应商评审的计划下达至机台 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 20 | bar: 实现方式
41 |  | 拉/时/绞 | 计 | 计划用电量 | 企业标准 | 能耗标准计划 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 60 | 本岗责任人: 高俊杰、陈艳伟; 管理人: 郭晶晶; 协同责任人: 财务成本会计; 实现方式: 待定
42 |  | 拉/时/绞 | 计 | 人员保障计划 | 企业标准 | 制定人员定额标准 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 15 | 本岗责任人: 高俊杰、陈艳伟; 管理人: 郭晶晶; 协同责任人: 欧阳斌; 实现方式: 制定人员定额标准
43 |  | 拉/时/绞 | 计 | 计划成本定额 | 企业标准 | 制定成本定额标准 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 30 | 本岗责任人: 财务成本会计; 管理人: 郭晶晶; 协同责任人: 高俊杰、陈艳伟; 实现方式: 待定
44 |  | 拉/时/绞 | 价 | 结算收入（内部交易） | 企业标准 | 制定内部结算方案 |  |  |  |  | 2020-01-04 | 45 | 实现方式: 制定内部结算方案
45 |  | 拉/时/绞 | 价 | 利润（内部交易） | 企业标准 | 制定内部结算方案 |  |  |  |  | 2020-02-18 | 30 | 实现方式: 制定内部结算方案
46 |  | 拉丝 | 环 | 拉丝机配模管理 | 企业标准 | [5 empty] | 2020-02-03 | 30 | bar: 实现方式
47 |  | 拉/时/绞 | 环 | 5S环境卫生 | 企业标准 | [5 empty] | 2020-03-01 | 40 | bar: 实现方式
48 |  | 拉/时/绞 | 环 | 节约 | 企业标准 | [5 empty] | 每日 | / | 本岗责任人: 高俊杰、陈艳伟; 管理人: 郭晶晶; 协同责任人: 财务成本会计; 实现方式: 待定
49 |  | 拉/时/绞 | 环 | 安全 | 企业标准 | [5 empty] | 2020-03-01 | 40 | bar: 实现方式
50 |  | 拉/时/绞 | 环 | 生产设备油位 | 企业标准 | 制定加装传感器技术参数 |  |  |  |  | 2020-01-04 | 7 | 本岗责任人: 王忍; 管理人: 王昊; 协同责任人: 设备部; 实现方式: 加装液位传感器
51 |  | 拉/时/绞 | 环 | 生产设备油温 | 企业标准 | 传感器提交至领导审批，确定加装方案 |  |  |  |  | 2020-01-11 | 10 | 本岗责任人: 王忍; 管理人: 王昊; 协同责任人: 设备部; 实现方式: 加装液位温度传感器
52 |  | 绞线 | 量 | 盘底线结余重量 | BOM | [5 empty] | 2020-02-03 | 30 | 本岗责任人: 高俊杰、陈艳伟; 管理人: 郭晶晶; 协同责任人: 财务成本会计
53 |  | 全环节 | 量 | 未完成采集点 | BOM | 在4月30日前，完成所有可数据点的自动采集 |  |  |  |  | 2020-04-30 | / | 本岗责任人: 王忍; 管理人: 王昊; 协同责任人: 设备部
54 | 1+6数据采集系统建设与盒子开发 | 全环节 | / | 所有点 | / | 1+6采集系统数据模型设计 |  |  |  |  | 2020-02-03 | 10 | 本岗责任人: 数据库工程师; 管理人: 架构师; 协同责任人: 王昊
55 |  | 全环节 | / | 所有点 | / | 1+6边缘侧采集盒子功能设计 |  |  |  |  | 2020-02-13 | 15 | 本岗责任人: 电气工程师; 管理人: 产品经理; 协同责任人: 刘红玉
56 |  | 全环节 | / | 所有点 | / | 1+6边缘侧采集盒子产品设计确认 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 10 | 本岗责任人: 电气工程部经理; 管理人: 产品经理; 协同责任人: 刘红玉
57 |  | 全环节 | / | 所有点 | / | 确认代工与合作厂家 |  |  |  |  | 2020-03-09 | 30 | 本岗责任人: 电气工程部经理; 管理人: 刘红玉; 协同责任人: 物资部; 实现方式: 合作开发
58 |  | 全环节 | / | 所有点 | / | 数采系统与采集盒子发布 |  |  |  |  | 2020-04-08 | 20 | 本岗责任人: 产品经理; 管理人: 刘红玉; 协同责任人: 架构师
1 |  | 连铸连轧 | 计 | 计划 | / | /
2 |  | 连铸连轧 | 量 | 数量 | / | /
3 |  | 连铸连轧 | 价 | 成本 | / | /
4 |  | 连铸连轧 | 质 | 质量 | / | /
5 |  | 连铸连轧 | 能 | 能耗 | / | /
6 |  | 连铸连轧 | 环 | 7S | / | /
7 |  | 材料采购 | 计 | ECP订单号 | 国网ECP平台 | 依据国网ECP号编制采购计划，录入ERP系统 |  |  |  |  | 合同签订+5 | 1 | 验证材料: ERP-采购计划; 本岗责任人: 王昊; 管理人: 郭晶晶; 协同责任人: 曲艳梅
8 |  | 材料采购 | 计 | 计划采购数量 | BOM运算 | 依据MRP运算结果，结合订单实际修订采购计划，录入ERP系统 |  |  |  |  | 合同签订+5 | 1 | 验证材料: ERP-采购计划; 本岗责任人: 王昊; 管理人: 郭晶晶; 协同责任人: 曲艳梅
9 |  | 材料采购 | 计 | 计划到厂时间 | 生产计划 | 结合实际采购计划，修订ERP系统采购计划 |  |  |  |  | 合同签订+5 | 1 | 验证材料: ERP-采购计划; 本岗责任人: 王昊; 管理人: 郭晶晶; 协同责任人: 曲艳梅
10 |  | 材料采购 | 计 | 资金计划 | 生产计划 | 依据本次采购计划测算资金需求与保障 |  |  |  |  | 合同签订+5 | 1 | bar: 验证材料
11 |  | 材料采购 | 计 | 计划采购供应商 | 采购计划 | 下发国网认定的供应商目录 |  |  |  |  | 计划编制+2 | 3
12 |  | 材料采购 | 计 | 质量标准计划 | 国家/客户标准 | 同步该物资的检验规程至物资部 |  |  |  |  | 计划编制+2 | 3 | 验证材料: ERP-检验方案
13 |  | 材料采购 | 量 | 到货数量 | 国家/客户标准 | 通过地秤计量到货重量信息，传输至WMS或ERP系统 |  | 固定资产（购置50T数字地秤） |  |  | 到货+0.1 | 0.2 | 验证材料: ERP-采购入库单
14 |  | 材料采购 | 量 | 不合格数量 | 国家/客户标准 | 对实验室判定不合格批次的进行再次称重，传输至WMS或ERP系统 |  |  |  |  | 到货+0.1 | 0.2 | 验证材料: ERP-采购入库单
15 |  | 材料采购 | 量 | 验收合格数量 | 国家/客户标准 | 记录实验室判定合格批次部分，传输至WMS或ERP系统 |  |  |  |  | 到货+0.1 | 0.2 | 验证材料: ERP-采购入库单
16 |  | 材料采购 | 价 | 采购成本 | 国家/客户标准 | 携带采购合同中的单价，带价入库 |  |  |  |  | 到货+0.1 | 0.2 | 验证材料: ERP-采购入库单
17 |  | 材料采购 | 质 | 采样批次号 | 国家/客户取样规范 | 按照国标/企标标准进行取样，与订单号绑定录入至ERP系统 |  | 固定资产（RFID、条码系统） |  |  | 到货+0.1 | 0.1 | 验证材料: ERP-质检单
18 |  | 材料采购 | 质 | 铝杆直径 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  | 固定资产（激光测径仪） |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
19 |  | 材料采购 | 质 | 铝杆抗拉强度 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  | 无形资产（数采中间件） |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
20 |  | 材料采购 | 质 | 铝杆断后伸长率 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  |  |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
21 |  | 材料采购 | 质 | 铝杆不圆度 |  | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  |  |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
22 |  | 材料采购 | 质 | 电阻 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  | 固定资产（数字电桥） |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
23 |  | 材料采购 | 质 | 钢丝抗拉强度 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  |  |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
24 |  | 材料采购 | 质 | 钢丝断后伸长率 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  |  |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
25 |  | 材料采购 | 质 | 钢丝直径 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  |  |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
26 |  | 材料采购 | 质 | 钢丝镀锌层质量 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  |  |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
27 |  | 材料采购 | 质 | 钢线外径 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  | 固定资产（智能卡尺） |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
28 |  | 材料采购 | 质 | 钢线1％伸长应力 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  |  |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
29 |  | 材料采购 | 质 | 钢丝截面积 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  |  |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
30 |  | 材料采购 | 质 | 单位长度质量 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  |  |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
31 |  | 材料采购 | 质 | 钢丝股数 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  |  |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
32 |  | 材料采购 | 质 | 钢丝卷绕 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  | 固定资产（数字卷绕机） |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
33 |  | 材料采购 | 质 | 钢丝扭转 | 国家/客户标准 | 将取样检验结果与标准制比对，与订单号绑定录入至ERP系统 |  |  |  |  | 检验后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-质检单
34 |  | 材料采购 | 环 | 摆放定址管理 | 企业标准 | 入库后的原材料分订单号进行堆放 |  |  |  |  | 入库后+1 | 0.5 | 验证材料: 7S检查单
35 |  | 材料采购 | 环 | 与客户要求供应商一致性检查 | 企业标准 | 检查订单号下库存供应商与客户要求供应商一致性 |  |  |  |  | 到货后+0.2 | 0.2 | bar: 验证材料
36 |  | 拉丝 | 计 | ECP订单号 | 国网ECP平台 | 依据国网ECP号编制生产计划，录入ERP系统 |  |  |  |  | 计划编制+0.2 | 0.1 | 验证材料: ERP-生产工单
37 |  | 拉丝 | 计 | 计划生产长度（单盘） | 合同长度 | 依据MRP运算结果，结合订单实际修改生产计划，录入ERP系统 |  |  |  |  | 计划编制+0.2 | 0.1 | 验证材料: ERP-生产工单
38 |  | 拉丝 | 计 | 计划生产重量（总重） | 合同重量 | 依据MRP运算结果，结合订单实际修改生产计划，录入ERP系统 |  |  |  |  | 计划编制+0.2 | 0.1 | 验证材料: ERP-生产工单
39 |  | 拉丝 | 计 | 计划生产时间 | 交货提前期 | 依据MRP运算结果，结合订单实际修改生产计划，录入ERP系统 |  |  |  |  | 计划编制+0.2 | 0.1 | 验证材料: ERP-生产工单
40 |  | 拉丝 | 计 | 计划生产设备 | 剩余产能 | 依据编制的生产订单，将计划拆分至设备执行 |  |  |  |  | 计划编制+0.1 | 0.1 | 验证材料: ERP-生产工单
41 |  | 拉丝 | 计 | 铝杆投入定额 | BOM | 依据订单审核系统自动计算的出的材料消耗定额 |  |  |  |  | 计划编制+0.2 | 0.1 | 验证材料: ERP-生产工单
42 |  | 拉丝 | 计 | 计划用电量 | 企业标准 | 依据生产计划下发当前设备的能耗标准 |  |  |  |  | 计划编制+0.2 | 0.1 | bar: 验证材料
43 |  | 拉丝 | 计 | 人员保障计划 | 企业标准 | 依据生产计划对应的设备，下发组织人员保障 |  |  |  |  | 计划编制+0.2 | 0.2 | bar: 验证材料
44 |  | 拉丝 | 计 | 计划成本定额 | 企业标准 | 依据生产计划数量计算当班的标准成本 |  |  |  |  | 计划编制+0.2 | 0.5 | bar: 验证材料
45 |  | 拉丝 | 量 | 拉丝铝杆生产领用重量 | BOM | 依据生产订单对应的BOM定额，先进先出原则进行领料 |  | 固定资产（购置5T数字地秤） |  |  | 生产订单开工前-0.1 | 0.1 | 验证材料: ERP-生产领料单
46 |  | 拉丝 | 量 | 铝（合金）单丝产出长度（单盘） | BOM | 依据实际生产数量进行长度计量、分盘汇报录入ERP系统 |  | 固定资产（计米器） |  |  | 完工后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-生产汇报单
47 |  | 拉丝 | 量 | 铝（合金）单丝产出重量（单盘） | BOM | 依据实际生产数量进行重量计量、分盘汇报录入ERP系统 |  | 固定资产（购置1T数字地秤） |  |  | 完工后+0.2 | 0.2 | 验证材料: ERP-生产汇报单
48 |  | 拉丝 | 量 | 铝（合金）单丝产出重量（总计） | BOM | 汇总当班产能、审核生产汇报单 |  |  |  |  | 完工后+0.3 | 0.1 | 验证材料: ERP-生产汇报单
49 |  | 拉丝 | 量 | 不合格品重量 | BOM
50 |  | 拉丝 | 量 | 废铝（合金）边角料产出重量 | BOM
51 |  | 拉丝 | 量 | 投入工时 | 企业标准
52 |  | 拉丝 | 价 | 机物料消耗 | 企业标准
53 |  | 拉丝 | 价 | 设备折旧费 | 企业标准
54 |  | 拉丝 | 价 | 工人直接工资 | 企业标准
55 |  | 拉丝 | 价 | 直接电费 | 企业标准
56 |  | 拉丝 | 价 | 原材料总成本 | 企业标准
57 |  | 拉丝 | 价 | 拉丝油费用 | 企业标准
58 |  | 拉丝 | 价 | 即时总成本 | 企业标准
59 |  | 拉丝 | 价 | 实际总成本 | 企业标准
60 |  | 拉丝 | 价 | 结算收入（内部交易） | 企业标准
61 |  | 拉丝 | 价 | 利润（内部交易） | 企业标准
62 |  | 拉丝 | 质 | 采样批次号 | 国家/客户标准
63 |  | 拉丝 | 质 | 实验室温湿度 | 国家/客户标准
64 |  | 拉丝 | 质 | 接头抗拉强度（冷压焊） | 国家/客户标准
65 |  | 拉丝 | 质 | 单位长度质量 | 国家/客户标准
66 |  | 拉丝 | 质 | 截面积 | 国家/客户标准
67 |  | 拉丝 | 质 | 单丝直径 | 国家/客户标准
68 |  | 拉丝 | 质 | 单丝抗拉强度 | 国家/客户标准
69 |  | 拉丝 | 质 | 单丝断后伸长率 | 国家/客户标准
70 |  | 拉丝 | 质 | 单丝电阻 | 国家/客户标准
71 |  | 拉丝 | 质 | 卷绕 | 国家/客户标准
72 |  | 拉丝 | 质 | 单丝扭转 | 国家/客户标准
73 |  | 拉丝 | 质 | 表面光洁度 | 国家/客户标准
74 |  | 拉丝 | 能 | 设备生产用电量 | 企业标准
75 |  | 拉丝 | 能 | 设备总耗电量 | 企业标准
76 |  | 拉丝 | 环 | 拉丝机配模管理 | 企业标准
77 |  | 拉丝 | 环 | 5S环境卫生 | 企业标准
78 |  | 拉丝 | 环 | 节约 | 企业标准
79 |  | 拉丝 | 环 | 安全 | 企业标准
80 |  | 拉丝 | 环 | 生产设备油位 | 企业标准
81 |  | 拉丝 | 环 | 生产设备油温 | 企业标准
82 |  | 时效 | 计 | ECP订单号
83 |  | 时效 | 计 | 计划生产时间 | 交货提前期
84 |  | 时效 | 计 | 计划生产设备 | 剩余产能
85 |  | 时效 | 计 | 计划用电量 | 企业标准
86 |  | 时效 | 计 | 人员保障计划 | 企业标准
87 |  | 时效 | 计 | 计划成本定额 | 企业标准
88 |  | 时效 | 量 | 铝合金单丝产出重量 | BOM
89 |  | 时效 | 量 | 其中—不合格品重量 | BOM
90 |  | 时效 | 量 | 其中—合格品重量 | BOM
91 |  | 时效 | 量 | 投入工时 | 企业标准
92 |  | 时效 | 价 | 机物料消耗 | 企业标准
93 |  | 时效 | 价 | 设备折旧费 | 企业标准
94 |  | 时效 | 价 | 工人直接工资 | 企业标准
95 |  | 时效 | 价 | 直接电费 | 企业标准
96 |  | 时效 | 价 | 即时总成本 | 企业标准
97 |  | 时效 | 价 | 实际总成本 | 企业标准
98 |  | 时效 | 价 | 结算收入（内部交易） | 企业标准
99 |  | 时效 | 价 | 利润（内部交易） | 企业标准
100 |  | 时效 | 质 | 时效工艺-时长 | 企业标准
101 |  | 时效 | 质 | 时效工艺-温度 | 企业标准
102 |  | 时效 | 质 | 采样批次号 | 企业标准
103 |  | 时效 | 质 | 实验室温湿度 | 国家/客户标准
104 |  | 时效 | 质 | 铝合金杆直径 | 国家/客户标准
105 |  | 时效 | 质 | 铝合金杆抗拉强度 | 国家/客户标准
106 |  | 时效 | 质 | 铝合金杆断后伸长率 | 国家/客户标准
107 |  | 时效 | 质 | 铝合金杆电阻 | 国家/客户标准
108 |  | 时效 | 质 | 铝合金单丝直径 | 国家/客户标准
109 |  | 时效 | 质 | 单丝抗拉强度 | 国家/客户标准
110 |  | 时效 | 质 | 铝合金单丝断后伸长率 | 国家/客户标准
111 |  | 时效 | 质 | 铝合金单丝电阻 | 国家/客户标准
112 |  | 时效 | 质 | 卷绕 | 国家/客户标准
113 |  | 时效 | 质 | 单丝扭转 | 国家/客户标准
114 |  | 时效 | 质 | 单位长度重量 | 国家/客户标准
115 |  | 时效 | 质 | 表面光洁度 | 国家/客户标准
116 |  | 时效 | 能 | 设备生产用电量 | 企业标准
117 |  | 时效 | 能 | 设备总耗电量 | 企业标准
118 |  | 时效 | 环 | 5S环境卫生 | 企业标准
119 |  | 时效 | 环 | 节约 | 企业标准
120 |  | 时效 | 环 | 安全 | 企业标准
121 |  | 绞线 | 计 | ECP订单号
122 |  | 绞线 | 计 | 计划生产长度（单盘） | 合同长度
123 |  | 绞线 | 计 | 计划生产重量（单盘） | 合同重量
124 |  | 绞线 | 计 | 计划生产时间 | 交货提前期
125 |  | 绞线 | 计 | 计划生产设备 | 剩余产能
126 |  | 绞线 | 计 | 铝丝投入定额 | BOM
127 |  | 绞线 | 计 | 计划用电量 | 企业标准
128 |  | 绞线 | 计 | 人员保障计划 | 企业标准
129 |  | 绞线 | 计 | 计划成本定额 | 企业标准
130 |  | 绞线 | 量 | 单丝领用重量 | BOM
131 |  | 绞线 | 量 | 导体产出长度（单盘） | BOM |  |  | 固定资产（计米器）
132 |  | 绞线 | 量 | 导体产出重量（单盘） | BOM |  |  | 固定资产（购置15T数字地秤）
133 |  | 绞线 | 量 | 盘底线结余重量 | BOM
134 |  | 绞线 | 量 | 其中—不合格品重量
135 |  | 绞线 | 量 | 其中—合格品重量 | BOM
136 |  | 绞线 | 量 | 投入工时 | 企业标准
137 |  | 绞线 | 价 | 机物料消耗 | 企业标准
138 |  | 绞线 | 价 | 设备折旧费 | 企业标准
139 |  | 绞线 | 价 | 工人直接工资 | 企业标准
140 |  | 绞线 | 价 | 直接电费 | 企业标准
141 |  | 绞线 | 价 | 原材料总成本 | 企业标准
142 |  | 绞线 | 价 | 即时总成本 | 企业标准
143 |  | 绞线 | 价 | 实际总成本 | 企业标准
144 |  | 绞线 | 价 | 结算收入（内部交易） | 企业标准
145 |  | 绞线 | 价 | 利润（内部交易） | 企业标准
146 |  |  | 质 | 采样批次号
147 |  | 绞线 | 质 | 实验室温湿度 | 国家/客户标准
148 |  | 绞线 | 质 | 节径比-钢芯6根层
149 |  | 绞线 | 质 | 节径比-铝线内层
150 |  | 绞线 | 质 | 节径比-铝线邻外层
151 |  | 绞线 | 质 | 节径比-铝线外层
152 |  | 绞线 | 质 | 节径比-其他层
153 |  | 绞线 | 质 | 绞向-外层
154 |  | 绞线 | 质 | 绞向-其他层
155 |  | 绞线 | 质 | 线长偏差
156 |  | 绞线 | 质 | 导体外径
157 |  | 绞线 | 质 | 导体股数
158 |  | 绞线 | 质 | 截面积
159 |  | 绞线 | 质 | 单丝绞后直径 | 国家/客户标准
160 |  | 绞线 | 质 | 单丝绞后抗拉强度 | 国家/客户标准
161 |  | 绞线 | 质 | 单丝抗拉强度极差 | 国家/客户标准
162 |  | 绞线 | 质 | 单丝绞后断后伸长率 | 国家/客户标准
163 |  | 绞线 | 质 | 单丝绞后电阻 | 国家/客户标准
164 |  | 绞线 | 质 | 单丝绞后卷绕 | 国家/客户标准
165 |  | 绞线 | 质 | 单位长度重量 | 国家/客户标准
166 |  | 绞线 | 质 | 接头个数 | 国家/客户标准
167 |  | 绞线 | 质 | 钢丝抗拉强度 | 国家/客户标准
168 |  | 绞线 | 质 | 钢丝断后伸长率 | 国家/客户标准
169 |  | 绞线 | 质 | 钢丝直径 | 国家/客户标准
170 |  | 绞线 | 质 | 钢丝扭转 | 国家/客户标准
171 |  | 绞线 | 质 | 表面光洁度 | 国家/客户标准
172 |  | 绞线 | 质 | 导线紧密度 | 国家/客户标准
173 |  | 绞线 | 质 | 导线平整度 | 国家/客户标准
174 |  | 绞线 | 能 | 设备待机用电量 | 企业标准
175 |  | 绞线 | 能 | 设备生产用电量 | 企业标准
176 |  | 绞线 | 能 | 设备总耗电量 | 企业标准
177 |  | 绞线 | 环 | 5S环境卫生 | 企业标准
178 |  | 绞线 | 环 | 节约 | 企业标准
179 |  | 绞线 | 环 | 安全 | 企业标准
180 |  | 绞线 | 环 | 生产设备油位 | 企业标准
181 |  | 绞线 | 环 | 生产设备油温 | 企业标准
Formulas:
计划完成时间 = [计划完成时间, row above]+[标准时长（天8小时工作制）, row above]

## Sheet1 (hidden)
类别 | 013 | 013:材料采购-量-到货数量 | 013:材料采购-量-到货数量014:材料采购-量-不合格数量015:材料采购-量-验收合格数量045:拉丝-量-拉丝铝杆生产领用重量047:拉丝-量-铝（合金）单丝产出重量（单盘）048:拉丝-量-铝（合金）单丝产出重量（总计）049:拉丝-量-不合格品重量050:拉丝-量-废铝（合金）边角料产出重量088:时效-量-铝合金单丝产出重量089:时效-量- 其中—不合格品重量090:时效-量- 其中—合格品重量130:绞线-量-单丝领用重量132:绞线-量-导体产出重量（单盘）133:绞线-量-盘底线结余重量134:绞线-量- 其中—不合格品重量135:绞线-量- 其中—合格品重量
| 014 | 014:材料采购-量-不合格数量
1+6采集点“量-重量” 包含编号：013-015，045，047-050，088-090，130，132-135 | 015 | 015:材料采购-量-验收合格数量 | 013:材料采购-量-到货数量014:材料采购-量-不合格数量015:材料采购-量-验收合格数量045:拉丝-量-拉丝铝杆生产领用重量047:拉丝-量-铝（合金）单丝产出重量（单盘）048:拉丝-量-铝（合金）单丝产出重量（总计）049:拉丝-量-不合格品重量050:拉丝-量-废铝（合金）边角料产出重量088:时效-量-铝合金单丝产出重量089:时效-量- 其中—不合格品重量090:时效-量- 其中—合格品重量130:绞线-量-单丝领用重量132:绞线-量-导体产出重量（单盘）133:绞线-量-盘底线结余重量134:绞线-量- 其中—不合格品重量135:绞线-量- 其中—合格品重量
| 045 | 045:拉丝-量-拉丝铝杆生产领用重量
| 047 | 047:拉丝-量-铝（合金）单丝产出重量（单盘）
| 048 | 048:拉丝-量-铝（合金）单丝产出重量（总计）
| 049 | 049:拉丝-量-不合格品重量
| 050 | 050:拉丝-量-废铝（合金）边角料产出重量
| 088 | 088:时效-量-铝合金单丝产出重量
| 089 | 089:时效-量- 其中—不合格品重量
| 090 | 090:时效-量- 其中—合格品重量
1+6采集点“量/质-长度” 包含编号：047，131，155 | 130 | 130:绞线-量-单丝领用重量
| 132 | 132:绞线-量-导体产出重量（单盘）
| 133 | 133:绞线-量-盘底线结余重量
| 134 | 134:绞线-量- 其中—不合格品重量
| 135 | 135:绞线-量- 其中—合格品重量 | 046:拉丝-量-铝（合金）单丝产出长度（单盘）131:绞线-量-导体产出长度（单盘）155:绞线-质-线长偏差
| 046 | 046:拉丝-量-铝（合金）单丝产出长度（单盘） | 046:拉丝-量-铝（合金）单丝产出长度（单盘）131:绞线-量-导体产出长度（单盘）155:绞线-质-线长偏差
| 131 | 131:绞线-量-导体产出长度（单盘）
1+6采集点“质-采样批次号” 包含编号：017，062，102，146 | 155 | 155:绞线-质-线长偏差
| 017 | 017:材料采购-质-采样批次号 | 017:材料采购-质-采样批次号062:拉丝-质-采样批次号102:时效-质-采样批次号146:-质-采样批次号
| 062 | 062:拉丝-质-采样批次号
| 102 | 102:时效-质-采样批次号 | 017:材料采购-质-采样批次号062:拉丝-质-采样批次号102:时效-质-采样批次号146:-质-采样批次号
| 146 | 146:-质-采样批次号
| 019 | 019:材料采购-质-铝杆抗拉强度 | 019:材料采购-质-铝杆抗拉强度020:材料采购-质-铝杆断后伸长率023:材料采购-质-钢丝抗拉强度024:材料采购-质-钢丝断后伸长率028:材料采购-质-钢线1％伸长应力032:材料采购-质-钢丝卷绕033:材料采购-质-钢丝扭转064:拉丝-质-接头抗拉强度（冷压焊）068:拉丝-质-单丝抗拉强度069:拉丝-质-单丝断后伸长率071:拉丝-质-卷绕072:拉丝-质-单丝扭转105:时效-质-铝合金杆抗拉强度106:时效-质-铝合金杆断后伸长率109:时效-质-单丝抗拉强度110:时效-质-铝合金单丝断后伸长率112:时效-质-卷绕113:时效-质-单丝扭转160:绞线-质-单丝绞后抗拉强度161:绞线-质-单丝抗拉强度极差164:绞线-质-单丝绞后卷绕167:绞线-质-钢丝抗拉强度168:绞线-质-钢丝断后伸长率170:绞线-质-钢丝扭转
| 020 | 020:材料采购-质-铝杆断后伸长率
| 023 | 023:材料采购-质-钢丝抗拉强度
| 024 | 024:材料采购-质-钢丝断后伸长率
| 028 | 028:材料采购-质-钢线1％伸长应力
1+6采集点“质-物理性能” 包含编号：019-020，023-024，028，032-033，064，068-069，071-072，105-106，109-110，112-113，160-161，164，167-168，170 | 032 | 032:材料采购-质-钢丝卷绕
| 033 | 033:材料采购-质-钢丝扭转
| 064 | 064:拉丝-质-接头抗拉强度（冷压焊）
| 068 | 068:拉丝-质-单丝抗拉强度
| 069 | 069:拉丝-质-单丝断后伸长率
| 071 | 071:拉丝-质-卷绕
| 072 | 072:拉丝-质-单丝扭转 | 019:材料采购-质-铝杆抗拉强度020:材料采购-质-铝杆断后伸长率023:材料采购-质-钢丝抗拉强度024:材料采购-质-钢丝断后伸长率028:材料采购-质-钢线1％伸长应力032:材料采购-质-钢丝卷绕033:材料采购-质-钢丝扭转064:拉丝-质-接头抗拉强度（冷压焊）068:拉丝-质-单丝抗拉强度069:拉丝-质-单丝断后伸长率071:拉丝-质-卷绕072:拉丝-质-单丝扭转105:时效-质-铝合金杆抗拉强度106:时效-质-铝合金杆断后伸长率109:时效-质-单丝抗拉强度110:时效-质-铝合金单丝断后伸长率112:时效-质-卷绕113:时效-质-单丝扭转160:绞线-质-单丝绞后抗拉强度161:绞线-质-单丝抗拉强度极差164:绞线-质-单丝绞后卷绕167:绞线-质-钢丝抗拉强度168:绞线-质-钢丝断后伸长率170:绞线-质-钢丝扭转
1+6采集点“质-节距/绞向/根数” 包含编号：148-154，157 | 105 | 105:时效-质-铝合金杆抗拉强度
| 106 | 106:时效-质-铝合金杆断后伸长率 | 105:时效-质-铝合金杆抗拉强度106:时效-质-铝合金杆断后伸长率109:时效-质-单丝抗拉强度110:时效-质-铝合金单丝断后伸长率112:时效-质-卷绕113:时效-质-单丝扭转
| 109 | 109:时效-质-单丝抗拉强度
| 110 | 110:时效-质-铝合金单丝断后伸长率 | 105:时效-质-铝合金杆抗拉强度106:时效-质-铝合金杆断后伸长率109:时效-质-单丝抗拉强度110:时效-质-铝合金单丝断后伸长率112:时效-质-卷绕113:时效-质-单丝扭转
| 112 | 112:时效-质-卷绕
| 113 | 113:时效-质-单丝扭转
1+6采集点“质/能-直径/电量” 包含编号：067，156，074-075，116-117，174-176， | 160 | 160:绞线-质-单丝绞后抗拉强度
| 161 | 161:绞线-质-单丝抗拉强度极差
| 164 | 164:绞线-质-单丝绞后卷绕
| 167 | 167:绞线-质-钢丝抗拉强度
| 168 | 168:绞线-质-钢丝断后伸长率
| 170 | 170:绞线-质-钢丝扭转
1+6采集点“环/设备参数” 包含编号：080-081，180-181 | 148 | 148:绞线-质-节径比-钢芯6根层
| 154 | 154:绞线-质-绞向-其他层
| 157 | 157:绞线-质-导体股数
| 067 | 067:拉丝-质-单丝直径 | 067:拉丝-质-单丝直径156:绞线-质-导体外径074:拉丝-能-设备生产用电量075:拉丝-能-设备总耗电量116:时效-能-设备生产用电量117:时效-能-设备总耗电量174:绞线-能-设备待机用电量175:绞线-能-设备生产用电量176:绞线-能-设备总耗电量
| 156 | 156:绞线-质-导体外径
| 074 | 074:拉丝-能-设备生产用电量
| 075 | 075:拉丝-能-设备总耗电量
| 116 | 116:时效-能-设备生产用电量 | 067:拉丝-质-单丝直径156:绞线-质-导体外径074:拉丝-能-设备生产用电量075:拉丝-能-设备总耗电量116:时效-能-设备生产用电量117:时效-能-设备总耗电量174:绞线-能-设备待机用电量175:绞线-能-设备生产用电量176:绞线-能-设备总耗电量
| 117 | 117:时效-能-设备总耗电量
| 174 | 174:绞线-能-设备待机用电量
| 175 | 175:绞线-能-设备生产用电量
| 176 | 176:绞线-能-设备总耗电量
| 080 | 080:拉丝-环-生产设备油位 | 080:拉丝-环-生产设备油位081:拉丝-环-生产设备油温180:绞线-环-生产设备油位181:绞线-环-生产设备油温
| 081 | 081:拉丝-环-生产设备油温
| 180 | 180:绞线-环-生产设备油位 | 080:拉丝-环-生产设备油位081:拉丝-环-生产设备油温180:绞线-环-生产设备油位181:绞线-环-生产设备油温
| 181 | 181:绞线-环-生产设备油温

## 3.1 金蝶erp应用积分科目 (hidden)
平台研发应用部 1+7订单管理可视化——金蝶ERP应用 岗位积分科目明细表
总类别 | 类别 | 流程个数 | 积分科目 | 数据流向（会计科目） 现金流量表 | 数据流向（会计科目） 资产负债表 | 预算 | 计划办理时间 | 标准时长（天8小时工作制） | 验证材料 | 验证人 |  | 责任人 |  |  | 会计科目 | 预算金额 | 备注
[10 empty] | 验证岗位 | 验证人 | 本岗 | 管理 | 协同
ERP系统全面应用推进实施管理提升综合应用率 | 检查通报类（提升单据及时准确率） | 7 | 检查当日经营部销售合同和订单录入及时性、及时性和准确性 |  |  |  | 每日 | 0.6 | ERP应用排名汇总表 | 经营部副总经理 | 郭晶晶 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 检查当日制造部生产计划订单和生产订单的的匹配 |  |  |  | 每日 | 0.6 |  | 品管部副经理 | 张会云 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 检查当日成品及半成品系统中操作领料和入库及时性，标准：当日单据当日录入完毕。 |  |  |  | 每日 | 0.6 |  | 经营部制造经理 | 陈艳伟 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 与物资部对接供应商协同服务平台和采购订单执行情况，使用中的问题。对未按照管理规定的采购订单，按ERP管理条例进行处罚通报 |  |  |  | 每日 | 0.6 |  | 物资部 | 崔向阳 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 检查审批中工作流流程，对延迟超时的单据发起人和审批人进行督促管理 |  |  |  | 每日 | 0.6 |  | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 检查品管部对检验记录录入完整和准确性，标准：当日单据当日录入完毕。 |  |  |  | 每日 | 0.6 |  | 两地品管负责人 | 张会云、郝文芳 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 汇总当周ERP应用情况，。对未按规定操作，和延期的单据，上报给主管领导并通报按ERP管理条例进行处罚 |  |  |  | 每日 | 0.6 | ERP考核通报 | 部门副经理 | 朱文龙 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
| 与条码系统进行数据对事 | 5 | 与条码可电子标签进行需要需求调研 |  |  |  | 2020-03-01 | 5 | 电子标签调研书 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 对调研情况做汇总分析，查找合适厂家从报价、技术服务方面选出可行的供应商 |  |  |  | 2020-03-06 | 5 | 电子标签供应商对比表 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 签订合作合同，上报现金流并与财务对接预付款事宜 | 软件研发费：与条码或电子标签数据对接预算 | 标签机设备购买 | 30000+10000 | 2020-03-11 | 3 | 合同签订书 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊 | 软件研发费 | 30000 | 模拟法人开发方案预算
|  |  | 与金蝶公司对接条码或电子标签对金蝶写入数据测试 |  |  |  | 2020-03-14 | 5 | 数据测试报告 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 进行数据写入测试，无误后，进行系统验收，出具正式验收报告，并支付余款 |  |  |  | 2020-03-19 | 5 | 验收报告 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
| 与1+6系统对接计、量、价、质、能、环数据对接 | 8 | 与1+6系统，整理统计出相关需金蝶支持的数据表 |  |  |  | 2020-03-24 | 5 | 系统需求表 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 对整理的“数据表进行分析，区分数据和待金蝶二次开发支持的数据 |  |  |  | 2020-03-29 | 3 | 1+6系统金蝶数据表汇总 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 与金蝶公司对接开发需求 |  |  |  | 2020-04-01 | 5 | 1+6系统开发方案支持确认表 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 金蝶公司提供解决蓝图及解决方案 |  |  |  | 2020-04-06 | 5 | 1+6系统解决方案 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 签订开发合同或协议 |  |  |  | 2020-04-11 | 2 | 合同签订书 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 上报现金流并与财务对接预付款事宜 | 软件研发费：与1+6系统对接二次开发费用 |  | 50000 | 2020-04-13 | 1 | 现金流量表 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 开发完毕，对二开作数据开放测试 |  |  |  | 2020-04-14 | 20 | 测试报告 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 对开发的部分作系统验收 |  |  |  | 2020-05-04 | 5 | 验收报告 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
| 与1+7订单可视化系统对接数据 | 8 | 整理与1+7系统，出相关需金蝶支持的数据表 |  |  |  | 2020-05-09 | 15 | 1+7系统金蝶数据表汇总 | 部门副经理 | 朱文龙 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 对整理的“数据表进行分析，区分数据和待金蝶二次开发支持的数据 |  |  |  | 2020-05-24 | 7 | 1+7系统开发方案支持确认表 | 部门副经理 | 朱文龙 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 与金蝶公司对接开发需求 |  |  |  | 2020-05-31 | 20 | 1+7系统解决方案 | 部门副经理 | 朱文龙 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 金蝶公司提供解决蓝图及解决方案 |  |  |  | 2020-06-20 | 7 | 合同签订书 | 部门副经理 | 朱文龙 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 签订开发合同或协议 |  |  |  | 2020-06-27 | 3 | 现金流量表 | 部门副经理 | 朱文龙 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 上报现金流并与财务对接预付款事宜 | 软件研发费：与1+7系统对接二次开发费用 |  | 50000 | 2020-06-30 | 2 | 测试报告 | 部门副经理 | 朱文龙 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 开发完毕，对二开作数据开放测试 |  |  |  | 2020-07-02 | 30 | 验收报告 | 部门副经理 | 朱文龙 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 对开发的部分作系统验收 |  |  |  | 2020-08-01 | 5 | 验收报告 | 部门副经理 | 朱文龙 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
| 与1+3系统对接数据 | 8 | 与1+3系统，整理统计出相关需金蝶支持的数据表 |  |  |  | 2020-08-06 | 5 | 系统需求表 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 对整理的“数据表进行分析，区分数据和待金蝶二次开发支持的数据 |  |  |  | 2020-08-11 | 3 | 1+3系统金蝶数据表汇总 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 与金蝶公司对接开发需求 |  |  |  | 2020-08-14 | 5 | 1+3系统开发方案支持确认表 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 金蝶公司提供解决蓝图及解决方案 |  |  |  | 2020-08-19 | 5 | 1+3系统解决方案 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 签订开发合同或协议 |  |  |  | 2020-08-24 | 2 | 合同签订书 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 上报现金流并与财务对接预付款事宜 | 软件研发费：与1+6系统对接二次开发费用 |  | 50000 | 2020-08-26 | 1 | 现金流量表 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 开发完毕，对二开作数据开放测试 |  |  |  | 2020-08-27 | 15 | 测试报告 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 对开发的部分作系统验收 |  |  |  | 2020-09-11 | 5 | 验收报告 | 部门副经理 | 朱文龙 | 魏士康 | 朱文龙 | 王昊
| 面向法人损益、模拟法人损益的管理报表输出； | 5 | 法人损益表输出，验证报表、重构取数逻辑 |  |  |  | 2020-09-16 | 2 | 服务确认单 | 部门副经理 | 朱文龙 | 朱文龙 | 王昊 | 任敬东
|  |  | 模拟法人报表输出组织架构确定和需求调研 |  |  |  | 2020-09-18 | 5 | 调研结果 | 部门副经理 | 朱文龙 | 朱文龙 | 王昊 | 任敬东
|  |  | 模拟法人业务协同金蝶（或其它供应商）输出解决方案 | 软件研发费：模拟法人开发模块购买费用 |  | 50000 | 2020-09-23 | 10 | 模拟法人供应商解决方案 | 部门副经理 | 朱文龙 | 朱文龙 | 王昊 | 任敬东 | 软件研发费 | 50000 | 模拟法人开发方案预算
|  |  | 模拟法人系统开发实现、取数逻辑定稿与审核 |  |  |  | 2020-10-03 | 10 | 模拟法人开发方案确认表 | 部门副经理 | 朱文龙 | 朱文龙 | 王昊 | 任敬东
|  |  | 模拟法人损益报表输出试运行、上线 |  |  |  | 2020-10-13 | 5 | 模拟法人报表输入出上线确认表 | 部门副经理 | 朱文龙 | 朱文龙 | 王昊 | 任敬东
| ERP系统问题搜集、处理，二期验收； | 4 | 针对现有业务未使用模块与相关责任人进行沟通，针对未使用模块收集原因（财务合并报表/供应商协同） |  |  |  | 2020-01-03 | 15 | ERP模块应用汇总与分析表 | 部门副经理 | 朱文龙 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 召开ERP验收专题会，对未解决问题反馈给金蝶工程师，进行验收工作准备 |  |  |  | 2020-04-25 | 5 | 会议纪要 | 部门副经理 | 朱文龙 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 金蝶公司对反馈的问题给与解决方案和时间节点责任人，或签订验收备忘录 |  |  |  | 2020-04-30 | 5 | 验收备忘录 | 部门副经理 | 朱文龙 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 召开验收会议，双方见证进行最终验收 | 软件研发费：金蝶2阶段验收款剩余待支付 |  | 90000 | 2020-05-05 | 5 | 验收报告 | 部门副经理 | 朱文龙 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊 | 软件研发费 | 90000 | 金蝶2阶段验收款剩余待支付
| 保障用户运维类 | 14 | 接收到用户反馈计算机软件问题，及时（时效≤1小时）对故障分析、排查，及时（时效≤1小时）把故障原因及处理方式告知，及时（时效≤4小时）将故障解决 |  |  |  | A | 0.1 | 软件维护记录汇总报表 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 接收到用户反馈计算机硬件问题，及时（时效≤1小时）对故障分析、排查，及时（时效≤1小时）把故障原因及处理方式告知，及时（时效≤4小时）将故障解决 |  |  |  | A | 0.1 | 硬件维护记录汇总报表 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 检查机房服务器运行情况及公用设备运行情况，及时（时效≤1小时）对故障分析、排查，及时（时效≤1小时）把故障原因及处理方式告知，及时（时效≤4小时）将故障解决 | 电脑及打印机维修费 |  | 800*12=9600 | A | 0.1 | 硬件维护记录汇总报表 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊 | 办公设备维修费 | 10000 | 公用服务器及打印机及网络设备维修维护费用
|  |  | 处理业务流程流转异常问题（采购申请、付款申请、单据变更等） |  |  |  | A | 0.1 | IT服务确认单或拍照、截图或申请人验证 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 根据业务人员需求设计业务流程 |  |  |  | A | 0.2 | IT服务确认单或拍照、截图或申请人验证 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 维护基础资料（物料、客户、供应商、员工、部门、仓库、成本中心等） |  |  |  | A | 0.1 | IT服务确认单或拍照、截图或申请人验证 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 增、删、改相关业务人员的业务权限和相关的CRM数据权限及定义、修改系统中角色权限 |  |  |  | A | 0.1 | IT服务确认单或拍照、截图或申请人验证 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 对具体业务操作人员进行培训 |  |  |  | A | 0.1 | IT服务确认单或拍照、截图或申请人验证 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 处理无法审核的生产、委外、汇报、入库、生产领料单据 |  |  |  | A | 0.1 | IT服务确认单或拍照、截图或申请人验证 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 处理无法完工的生产订单和委外订单 |  |  |  | A | 0.1 | IT服务确认单或拍照、截图或申请人验证 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 处理入库序列单据单价是否存在小于等于零问题 |  |  |  | A | 0.1 | IT服务确认单或拍照、截图或申请人验证 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 处理有生产领料没有入库的生产单据问题 |  |  |  | A | 0.1 | IT服务确认单或拍照、截图或申请人验证 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 处理库存中存在负库存现象相关的问题 |  |  |  | A | 0.1 | IT服务确认单或拍照、截图或申请人验证 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 处理应收类、应付类、出纳模块、存货核算、库存账务问题（凭证类、单据类等） |  |  |  | A | 0.1 | IT服务确认单或拍照、截图或申请人验证 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
|  |  | 检查费用分配标准和费用项目设置是否有异常 |  |  |  | A | 0.1 | IT服务确认单或拍照、截图或申请人验证 | 被服务岗位 | 被服务人 | 张中州 | 朱文龙 | 王昊
Formulas:
计划办理时间 = [计划办理时间, row above]+[标准时长（天8小时工作制）, row above]

## 3.2 1+7订单损益系统积分科目 (hidden)
平台研发应用部 1+7订单管理可视化系统 岗位积分科目明细表
总类别 | 类别 | 流程个数 | 积分科目 | 数据流向（会计科目） 现金流量表 | 数据流向（会计科目） 资产负债表 | 数据流向（会计科目） 利润表 | 预算 | 计划办理时间 | 标准时长（天8小时工作制） | 验证材料 | 验证人 |  | 责任人 |  |  | 会计科目 | 预算金额 | 备注
[11 empty] | 验证岗位 | 验证人 | 本岗 | 管理 | 协同
1+7系统积分科目 | 1+7系统需求调研与分析（1+7采集点） | 10 | 对经营部负责人调研1+7系统使用需求 |  |  | 差旅费（调研系统需求） | 2000 | 2020-01-02 | 3 | 《经营部需求分析报告》 | 经营部副总经理 | 郭晶晶 | 魏士康 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 对物资部负责人调研1+7系统使用需求 |  |  |  |  | 2019-01-06 | 2 | 《品管部需求分析报告》 | 经营部副经理 | 郭晶晶 | 魏士康 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 对品管部调研1+7系统使用需求 |  |  |  |  | 2019-01-08 | 2 | 《品管部需求分析报告》 | 品管部副经理 | 张会云 | 魏士康 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 对营销部调研1+7系统使用需求 |  |  |  |  | 2019-01-10 | 2 | 《营销部需求分析报告》 | 营销部副总经理 | 王旭辉 | 魏士康 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 对财务部调研1+7系统使用需求 |  |  |  |  | 2019-01-13 | 2 | 《财务部需求分析报告》 | 财务部经理 | 张磊忠 | 魏士康 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 汇总各部门需求分析 |  |  |  |  | 2019-01-15 | 2 | 《1+7需求分析报告》 | 技术平台事业部副总 | 王昊 | 魏士康 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 根据调研结果完善调研报告中业务流程 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 2 | —— | 技术平台事业部副总 | 王昊 | 魏士康 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 完成订单全流程采集点调研分析说明书初稿 |  |  | 差旅费（调研系统需求） | 2000 | 2019-01-20 | 2 | 《1+7订单管理系统需求规格说明书》-初稿 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 朱文龙 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 | 2000 | 周口、永城两地出差需求调研（2人）
|  |  | 跟各部门核对初稿内容 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2 | —— | 业务部门负责人 | 郭晶晶、陈琳、张会云、王旭辉、张磊忠 | 朱文龙 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 二次反馈后完成需求分析报告 |  |  |  |  | 2019-02-01 | 2 | 《1+7订单管理系统需求规格说明书》 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 朱文龙 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 | 2000 | 周口、永城两地出差需求调研（2人）
| 1+7系统需求确认（1+7采集点需求确认） | 8 | 1+7订单管理系统需求规格说明书上报技术平台事业部副总经理审核 |  |  |  |  | 2020-02-02 | 2 | 《需求确认书》 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 魏士康 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 依据反馈完成改进，再次上报审核 |  |  |  |  | 2020-02-04 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 魏士康 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 1+7订单管理系统需求规格说明书完成 |  |  |  |  | 2020-02-05 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 魏士康 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 完成需求说明书，上报总裁审核 |  |  |  |  | 2020-02-07 | 2 |  | 总裁 | 韦强启 | 魏士康 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 依据反馈完成改进，再次上报审核 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 2 |  | 总裁 | 韦强启 | 魏士康 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 完成需求说明书（含1+7采集点）最终稿 |  |  | 差旅费（调研系统需求） | 2000 | 2020-02-12 | 6 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 魏士康 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 | 2000 | 周口、永城两地出差需求确认签字（2人）
|  |  | 与开发团队对接需求，讨论项目实现计划 |  |  | 差旅费（和研发团队进行对接的费用） | 1500 | 2020-02-18 | 2 | 《工作计划分解》 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 张中州 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 完成1+7系统实现计划分解 |  |  |  |  | 2020-02-17 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 张中州 | 王昊 | 刘红玉
| 1+7系统蓝图设计及确认 | 4 | 依据1+7系统实现计划协助开发团队完成蓝图架构设计 |  |  |  |  | 2020-02-20 | 5 | 《系统蓝图设计图》 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 张中州 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 完成蓝图设计初稿与业务部门再次讨论需求的匹配性 |  |  | 差旅费（需求设计签字确认） | 2000 | 2020-02-25 | 3 |  | 业务部门负责人 | 郭晶晶、张会云、毛利娟 | 张中州 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 依据各个部门的反馈结果实现二次更改 |  |  |  |  | 2020-03-04 | 3 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 朱文龙 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 完成后上报技术平台事业部副总经理审核 |  |  |  |  | 2020-03-10 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 朱文龙 | 王昊 | 刘红玉
| 1+7系统架构设计和数据库设计 | 3 | 由开发团队设计数据库 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 8 | 《数据架构表单》 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 数据架构师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 由开发团队的架构师设计系统架构 |  |  |  |  | 2020-03-23 | 5 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 数据架构师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 完成1+7系统整体数据架构设计上报技术平台事业部副总经理审核 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 数据架构师 | 王昊 | 刘红玉
| 1+7系统原型界面设计 | 4 | 与开发团队产品经理对接需求，设计系统页面 |  |  | 差旅费、招待费 | 3000 | 2020-04-01 | 3 | 系统原型设计文档 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | UI设计师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 对接数据抓取方式，对标标准数据实现方式 |  |  |  |  | 2020-04-06 | 5 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | UI设计师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 与对门展示系统效果，实现二次修改 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 5 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | UI设计师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 完成1+7系统原型界面设计上报技术平台事业部副总经理审核 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 5 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | UI设计师 | 王昊 | 刘红玉
1+7订单管理可视化系统 | 1+7系统整体功能研发（计、人、机、料、法、环、财） | 12 | 合同承揽模块功能实现 |  |  |  |  | 2020-04-15 | 15 | 系统展示界面图 | 经营制造部副总经理 | 郭晶晶 | 软件研发工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 生产计划模块功能实现 |  |  |  |  | 2020-04-30 | 20 | 系统展示界面图 | 两地生产部门经理 | 陈艳伟、高俊杰 | 软件研发工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 物资需求模块功能实现 |  |  |  |  | 2020-05-20 | 10 | 系统展示界面图 | 物资部经理 | 郭晶晶 | 软件研发工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 资金需求模块功能实现 |  |  |  |  | 2020-05-30 | 15 | 系统展示界面图 | 各部门领导 | 各部门领导 | 软件研发工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 检验模块功能实现 |  |  |  |  | 2020-06-14 | 20 | 系统展示界面图 | 两地品管部经理 | 郝文芳、张会云 | 软件研发工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 成品出库功能实现 |  |  |  |  | 2020-07-04 | 20 | 系统展示界面图 | 经营部副总经理 | 郭晶晶 | 软件研发工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 到货验收功能实现 |  |  |  |  | 2020-07-24 | 15 | 系统展示界面图 | 营销部各区总经理 | 营销部各区总经理 | 软件研发工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 回款功能实现 |  |  |  |  | 2020-08-08 | 15 | 系统展示界面图 | 营销部各区总经理 | 营销部各区总经理 | 软件研发工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 读取erp数据 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 5 | 系统展示界面图 | 各部门负责人 | 各部门负责人 | 软件研发工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 与erp数据结合 |  |  | 研发费用（与erp实行对接接口的费用） | 预估300000 | 2020-08-28 | 5 | 系统展示界面图 | 各部门负责人 | 各部门负责人 | 软件研发工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 订单损益表功能实现 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 10 | 系统展示界面图 | 经营部副总经理 | 郭晶晶 | 软件研发工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 订单损益表 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2 | 报表展示 | 经营部副总经理 | 郭晶晶 | 软件研发工程师 | 王昊 | 刘红玉
| 1+7系统整体功能测试 | 6 | 系统功能性测试（系统是否满足业务需求） |  |  |  |  | 2020-07-20 | 5 | 测试报告 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件测试工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 系统完整性测试（系统是否有完整的业务闭环） |  |  |  |  | 2020-07-25 | 5 | 测试报告 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件测试工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 系统扩展性测试（是否存在数据接口，与外部系统数据良好交互） |  |  |  |  | 2020-07-30 | 5 | 测试报告 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件测试工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 系统安全性测试（是否存在系统漏洞，是否有安全防护设计） |  |  |  |  | 2020-08-04 | 5 | 测试报告 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件测试工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 系统模块单元测试 |  |  |  |  | 2020-08-09 | 5 | 测试报告 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件测试工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 系统模块之间联合测试 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 5 | 测试报告 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件测试工程师 | 王昊 | 刘红玉
| 1+7系统试运行 | 7 | 系统数据初始化配置 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2 | 测试报告 | 各部门领导 | 各部门领导 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 系统登录环境准备 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2 | 页面展示 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 基础信息配置 |  |  |  |  | 2020-08-23 | 10 | 测试报告 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 用户培训 |  |  | 培训费（培训各部门使用系统） | 2000 | 2020-09-02 | 3 | 培训签到表 | 各部门负责人 | 各部门负责人 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 系统上线 |  |  |  |  | 2020-09-06 | 2 | 上线通知书 | 全体员工 | 全体员工 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 |  | 两地系统 问题处理
|  |  | 系统试运行期间bug修改 |  |  |  |  | 2020-09-08 | 10 | bug测试修改文档 | 技术平台事业部副总 | 各部门领导 | 软件研发工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 系统试运行日常维护 |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2 | 系统维护记录 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉
| 1+7系统内部运维 | 3 | 问题收集 |  |  |  |  | 2020-09-20 | 3 | 问题收集清单 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉
|  |  | 问题处理 |  |  | 差旅费（问题处理） | 2000 | 2020-09-23 | 3 | 问题处理结果 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 | 2000 | 两地系统问题处理
|  |  | 系统环境配置 |  |  |  |  | 2020-09-26 | 1 | 问题处理结果 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉
| 1+7系统销售 | 3 | 市场调研 |  |  | 差旅费、招待费（调研市场） | 2000 | 2020-09-27 | 2 | 市场调研报告 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件销售工程师 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 | 1000 | 调研软件市场
|  |  | 软件销售 |  |  |  |  | 2020-09-29 | 10 | —— | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件销售工程师 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 | 2000 | 和客户洽谈业务
|  |  | 软件推广 |  |  | 差旅费、招待费（软件推广） | 5000 | 2020-10-09 | 10 | —— | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件销售工程师 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 | 2000 | 向用户介绍推荐软件
| 1+7系统实施 | 3 | 软件安装 |  |  |  |  | 2020-10-19 | 1 | 安装结果 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 | 2000 | 给客户安装软件
|  |  | 初始化配置 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 1 | 运行结果 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 | 2000 | 给客户初始化系统
|  |  | 软件基础调试 |  |  |  |  | 2020-10-21 | 1 | 测试结果 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 | 2000 | 系统基础调试
| 1+7系统外部运维 | 3 | 问题收集 |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2 | 问题收集清单 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 | 2000 | 客户问题收集
|  |  | 问题处理 |  |  | 差旅费（问题处理） | 3000 | 2020-10-24 | 2 | 问题处理结果 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 | 1000 | 给客户处理问题
|  |  | 系统环境配置 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 1 | 问题处理结果 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 软件运维工程师 | 王昊 | 刘红玉 | 差旅费、招待费 | 1000 | 用户系统环境配置
Formulas:
计划办理时间 = [计划办理时间, row above]+[标准时长（天8小时工作制）, row above]

## 4. 1+3管理可视化岗位积分 (hidden)
*** 部 1+3管理可视化平台 岗位积分科目明细表
序号 | 总类别 | 类别 | 流程个数 | 积分科目 | 数据流向（会计科目） 现金流量表 | 数据流向（会计科目） 资产负债表 | 数据流向（会计科目） 利润表 | 预算 | 计划办理时间 | 标准时长（天8小时工作制） | 验证材料 | 验证人 |  | 责任人 |  |  | 需增加人员
[12 empty] | 验证岗位 | 验证人 | 本岗 | 管理 | 协同 | 人数 | 岗位
1 | 1+3系统积分科目 | 1+3系统需求分析（1+3采集点） | 8 | 调研系统需求 | 周口、永城两地出差 |  | 2000 | -800 | 2019-12-16 | 2 | 《人资部需求调研报告》 | 人资部经理 |  | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
2 | [7 empty] | -800 | 2019-12-18 | 3 | 《经营部需求调研报告》 | 经营部副总经理 | 郭晶晶 | 魏士康 | 王昊 | 业务部门
[8 empty] | -800 | 2019-12-21 | 3 |  | 技术平台事业部副总 | 王昊 | 魏士康 | 王昊 | 业务部门
4 | [8 empty] | 2019-12-24 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 王昊 | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
5 | [8 empty] | 2019-12-26 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 王昊 | 张中州 | 王昊 | 业务部门
6 | [8 empty] | 2019-12-28 | 2 | 《1+3管理系统需求规格说明书》-初稿 | 技术平台事业部副总 | 王昊 | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
7 | [7 empty] | -800 | 2019-12-30 | 2 |  | 业务部门负责人 | 郭晶晶、张会云 | 魏士康 | 王昊 | 业务部门
8 |  |  |  | 二次调研调研各部门需求 | 周口、永城两地差旅费 |  | 2000 | -800 | 2020-01-01 | 2 | 《1+3管理系统需求规格说明书》 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 魏士康 | 王昊 | 业务部门
9 |  | 1+3系统（1+3采集点）需求确认 | 6 | [5 empty] | 2020-01-02 | 1 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 张中州 | 王昊 | 业务部门
10 | [8 empty] | 2020-01-03 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 张中州 | 王昊 | 业务部门
11 | [8 empty] | 2020-01-05 | 2 | 审批文件 | 总裁 | 韦强启 | 王昊 | 刘红玉 | 业务部门
12 | [8 empty] | 2020-01-07 | 1 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
13 | [7 empty] | -800 | 2020-01-08 | 5 | 《工作计划分解》 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 王昊 | 刘红玉 | 业务部门 | 1 | 系统架构师
14 | [8 empty] | 2020-01-13 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 魏士康 | 王昊 | 业务部门
15 |  | 1+3系统蓝图设计及确认 | 4 | [5 empty] | 2020-01-15 | 5 | 《系统蓝图设计图》 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 魏士康 | 王昊 | 业务部门 | 1 | 产品经理
16 |  |  |  | 需求确认说明书签字确认 | 周口、永城两地差旅费 |  | 2000 | -800 | 2020-01-20 | 2 |  | 业务部门负责人 | 郭晶晶、张会云 | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
17 |  |  |  | 和研发团队进行对接的费用 | 周口、永城两地差旅费、招待费 |  | 3000 | -800 | 2020-01-22 | 1 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
18 | [8 empty] | 2020-01-23 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 王昊 | 刘红玉 | 业务部门
19 |  | 1+3系统数据架构设计 | 4 | [5 empty] | 2020-02-01 | 15 | 《数据架构表单》 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 系统架构师 | 刘红玉 | 业务部门
20 |  |  |  | 需求设计签字确认 | 周口、永城两地差旅费 |  | 2000 |  | 2020-02-16 | 15 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 系统架构师 | 刘红玉 | 业务部门 | 1 | 数据库架构师
21 | [8 empty] | 2020-03-02 | 15 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 系统架构师 | 刘红玉 | 业务部门 | 1 | 数据库开发工程师
22 | [8 empty] | 2020-03-17 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 系统架构师 | 刘红玉 | 业务部门
23 |  | 1+3系统原型界面设计 | 4 | [5 empty] | 2020-03-18 | 5 | 系统原型设计文档 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | UI设计工程师 | 刘红玉 | 业务部门
24 | [8 empty] | 2020-03-23 | 5 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | UI设计工程师 | 刘红玉 | 业务部门 | 1 | 系统研发工程师
25 | [8 empty] | 2020-03-28 | 5 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | UI设计工程师 | 刘红玉 | 业务部门
26 |  |  |  | 与开发团队对接系统需求 | 差旅费、招待费 |  | 3000 |  | 2020-04-02 | 2 |  | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | UI设计工程师 | 刘红玉 | 业务部门 | 1 | UI设计工程师
27 |  | 1+3系统计划管理功能实现 | 5 | [5 empty] | 2020-04-05 | 20 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 数据架构师 | 刘红玉 | 业务部门
28 | [8 empty] | 2020-04-25 | 15 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 数据架构师 | 刘红玉 | 业务部门
29 | [8 empty] | 2020-05-10 | 8 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 数据架构师 | 刘红玉 | 业务部门
30 | [8 empty] | 2020-05-18 | 8 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 数据架构师 | 刘红玉 | 业务部门
31 | [8 empty] | 2020-05-26 | 15 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 数据架构师 | 刘红玉 | 业务部门 | 5 | 系统研发工程师
|  | 1+3系统人员管理功能实现 | 6 | [5 empty] | 2020-06-02 | 5 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 研发经理 | 刘红玉 | 业务部门
[8 empty] | -800 | 2020-06-07 | 10 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 研发经理 | 刘红玉 | 业务部门
[8 empty] | -800 | 2020-06-17 | 15 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 研发经理 | 刘红玉 | 业务部门
[8 empty] | -50000 | 2020-07-02 | 5 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 研发经理 | 刘红玉 | 业务部门
[8 empty] | -50000 | 2020-07-07 | 8 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 研发经理 | 刘红玉 | 业务部门
[9 empty] | 2020-07-15 | 10 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 研发经理 | 刘红玉 | 业务部门
|  | 1+3系统资金管理功能实现 | 4 |  |  |  |  | -800 | 2020-07-28 | 8 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 研发经理 | 刘红玉 | 业务部门
|  |  |  | 与erp实行对接接口的费用 | 差旅费、接口费用 |  | 暂定300000 |  | 2020-08-05 | 15 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 研发经理 | 刘红玉 | 业务部门
[9 empty] | 2020-08-20 | 15 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 研发经理 | 刘红玉 | 业务部门
[9 empty] | 2020-09-04 | 8 | 系统展示界面图 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 研发经理 | 刘红玉 | 业务部门
42 |  | 1+3系统整体功能测试 | 4 | [5 empty] | 2020-09-01 | 5 | 测试报告 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 测试工程师 | 刘红玉 | 业务部门 | 1 | 系统测试工程师
43 | [8 empty] | 2020-09-06 | 5 | 测试报告 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 测试工程师 | 刘红玉 | 业务部门
44 | [8 empty] | 2020-09-11 | 5 | 测试报告 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 测试工程师 | 刘红玉 | 业务部门
45 | [8 empty] | 2020-09-16 | 5 | 测试报告 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 测试工程师 | 刘红玉 | 业务部门
46 |  | 1+3系统整体功能上线 | 4 |  |  |  |  | -800 | 2020-09-21 | 2 | 培训签到表 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 实施工程师 | 刘红玉 | 业务部门 | 3 | 系统运维工程师
47 | [8 empty] | 2020-09-23 | 2 | 问题清单 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 实施工程师 | 刘红玉 | 业务部门
48 | [8 empty] | 2020-09-25 | 5 | 问题处理记录 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 实施工程师 | 刘红玉 | 业务部门
49 | [7 empty] | -800 | 2020-10-12 | 1 | 上线确认单 | 技术平台事业部副总 | 刘红玉 | 实施工程师 | 刘红玉 | 业务部门
50 |  | 1+3系统销售 | [5 empty] | -1000 | [5 empty] | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
51 |  |  |  | 培训各部门使用系统 | 周口、永城两地差旅费 |  | 2000 | [6 empty] | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
52 | [7 empty] | -1000 | [5 empty] | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
53 | [7 empty] | 200000 | [5 empty] | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
54 |  | 1+3系统实施 | [5 empty] | -1000 | [5 empty] | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
55 | [13 empty] | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
56 |  |  |  | 系统问题现场处理 | 周口、永城两地差旅费 |  | 2000 | [6 empty] | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
57 |  | 1+3系统运维 | [11 empty] | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
58 |  |  |  | 调研市场再需要怎样的软件 | 差旅费、招待费 |  | 2000 | [6 empty] | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
59 | [13 empty] | 朱文龙 | 王昊 | 业务部门
|  |  |  | 向客户推广软件 | 差旅费、招待费 |  | 5000 | 86600
|  |  |  | 现场处理客户问题 | 差旅费、招待费 |  | 3000
Formulas:
计划办理时间 = [计划办理时间, row above]+[标准时长（天8小时工作制）, row above]