## 2.3 1+6系统建设积分科目
1+6采集点的标准数据库建设（所有电缆BOM、质检方案）
序号 | 总类别 | 类别 | 流程个数 | 积分科目 | 系统更新情况 | 标准-应录入数量 | 实际-ERP已录入数量 | 待录入 | 计划办理时间 | 标准时长（天8小时工作制） | 验证材料 | 验证人 |  | 责任人
[12 empty] | 验证岗位 | 验证人 | 本岗 | 管理 | 协同
1 | BOM、质检方案搜集与系统录入 | 基础资料 | 4 | 向品管技术部门了解现有物料BOM结构 | ERP物料信息（架空线） | 257 | 213 | 44 | 2020-01-05 | 5 | 技术品管部BOM清单 | 经营制造经理 | 郭晶晶 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 运维工程师
2 |  |  |  | 对接未入系统数量 | ERP物料信息（裸导线） | 2361 | 992 | 1369 | 2020-01-10 | 25 | 未入系统物料清单 | 经营制造经理 | 郭晶晶 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 运维工程师
4 |  |  |  | 评估录入系统数据的工作量 | ERP成品BOM结构 | 2618 | 548 | 2070 | 2020-02-04 | 30 | 评估工作量信息表 | 经营制造经理 | 郭晶晶 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 运维工程师
5 |  | BOM | 6 | 根据工作量确定手动录入系统或定制系统导入模板（里程碑考核） | ERP半成品BOM结构 | 752 | 439 | 313 | 2020-03-05 | 31 | 系统导入模板截图 | 经营制造经理、产品开发部开发工程师 | 郭晶晶、卢少珂 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 运维工程师
6 |  |  |  | 技术品管部按照模板收集数据（里程碑考核） | / | / | / | / | 2020-04-05 | 5 | 数据统计表 | 经营制造经理、产品开发部开发工程师 | 郭晶晶、卢少珂 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 实施工程师
7 |  |  |  | 按模板导入系统 | / | / | / | / | 2020-04-10 | 6 | 导入数据截图 | 经营制造经理、产品开发部开发工程师 | 郭晶晶、卢少珂 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 实施工程师
8 |  |  |  | 系统匹配材料用量 | / | / | / | / | 2020-04-16 | 5 | 材料用量统计表 | 经营制造经理、产品开发部开发工程师 | 郭晶晶、卢少珂 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 实施工程师
|  |  |  | 根据入库的物料BOM做系统检验 | / | / | / | / | 2020-04-21 | 8 | 检验情况验证单 | 经营制造经理、产品开发部开发工程师 | 郭晶晶、卢少珂 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 实施工程师
9 |  |  |  | 系统运行测试(里程牌考核) | / | / | / | / | 2020-04-29 | 10 | 运行期截图 | 经营制造经理、产品开发部开发工程师 | 郭晶晶、卢少珂 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 实施工程师
11 |  | QC方案 | 3 | ERP成品检验方案 | / | 2618 | 14 | 2604 | 2020-05-10 | 25 | 品管部抽查 | 经营制造经理、产品开发部开发工程师 | 郭晶晶、卢少珂 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 运维工程师
12 |  |  |  | ERP半成品检验方案 | / | 752 | 0 | 752 | 2020-06-04 | 15 | 新增信息维护时间和维护人截图 | 经营制造经理、产品开发部开发工程师 | 郭晶晶、卢少珂 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 运维工程师
13 |  |  |  | ERP原材料检验方案（里程碑考核） | / | 139 | 42 | 97 | 2020-06-19 | 10 | 新增信息维护时间和维护人截图 | 经营制造经理、产品开发部开发工程师 | 郭晶晶、卢少珂 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 运维工程师
14 |  | 外部线缆种类 | 4 | 未入科信系统线缆 | 电力电缆 | 980 | 0 | 980 | 2020-06-29 | 20 | 新增信息维护时间和维护人截图 | 经营制造经理、产品开发部开发工程师 | 郭晶晶、卢少珂 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 实施工程师
15 |  |  |  |  | 电器装备用电线电缆 | 383 | 0 | 383 | 2020-07-19 | 8 | 新增信息维护时间和维护人截图 | 经营制造经理、产品开发部开发工程师 | 郭晶晶、卢少珂 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 实施工程师
16 |  |  |  |  | 通信电缆与光缆 | 83 | 0 | 83 | 2020-07-27 | 2 | 新增信息维护时间和维护人截图 | 经营制造经理、产品开发部开发工程师 | 郭晶晶、卢少珂 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 实施工程师
17 |  |  |  |  | 电磁线 | 63 | 0 | 63 | 2020-07-29 | 2 | 新增信息维护时间和维护人截图 | 经营制造经理、产品开发部开发工程师 | 郭晶晶、卢少珂 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 运维工程师
|  | 制表人： | [7 empty] | 审核人： |  | 核准人：
Formulas:
计划办理时间 = [计划办理时间, row above]+[标准时长（天8小时工作制）, row above]

## 电缆BOM质检方案里程碑
1+6采集点的标准数据库建设（所有电缆BOM、质检方案）目标里程碑汇总
序号 | 类别 | 具体目标 | 计划办理时间 | 计划结束时间 | 核心里程碑事件 | 里程碑节点时间 | 本岗 | 管理 | 协同
1 | 电缆BOM、质检方案 | 评估录入系统数据的工作量 | 2020-02-05 | 2020-03-05 | 工作量统计计算结果 | 2020-03-01 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 运维工程师（魏世可）
2 |  | 根据工作量手动录入系统或定制系统导入模板（里程碑考核） | 2020-03-06 | 2020-04-05 | 制定出导入系统的模板 | 2020-04-03 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 运维工程师
3 |  | 技术品管部按照模板收集数据（里程碑考核） | 2020-04-06 | 2020-05-05 | 收集符合导入系统模板的数据 | 2020-04-30 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 实施工程师
4 |  | 系统运行测试(里程牌考核) | 2020-05-07 | 2020-06-09 | 测试系统是否正常运行 | 2020-06-04 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 实施工程师
5 |  | ERP原材料检验方案（里程碑考核） | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 原材料检验是否合格 | 2020-07-06 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 运维工程师
6 | 外部线缆BOM种类 | 电力电缆、电器装备用电线电缆、通信电缆与光缆、电磁线 | 2020-07-11 | 2020-08-05 | 检查未入系统线缆BOM | 2020-08-03 | 品管部（张会云）、研发技术部（李长勇） | 技术品管部经理（江建华） | 运维工程师